- Приложение 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Таблица 1

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы  «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья  в Красногородском муниципальном округе Псковской области»

за 2024 год

по состоянию на 31.12.2024 года

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение % | Причина отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорт, укрепление общественного здоровья а в Красногородском муниципальном округе Псковской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  | % | 83 | 83 | 0 |  |  |
| 2. | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования |  | % | 96 | 96 | 0 |  |  |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  | % | 97 | 97 | 0 |  |  |
| 4. | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | % | 91 | 91 | 0 |  |  |
| 5. | Увеличение количества молодых людей, охваченных различными формами молодежных мероприятий |  | ед. | 650 | 650 | 0 |  |  |
| 6. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 48,9 | 49,0 | 0,20 | увеличение количества занимающихся людей физической культурой и спортом |  |
| 7. | Количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП |  | ед. | 5 | 5 | 0 |  |  |
| 8. | Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями, от общей численности жителей муниципального округа |  | % | 50 | 50 | 0 |  |  |
| 9. | Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей муниципального округа |  | % | 60 | 60 | 0 |  |  |
| 10. | Увеличение доли населения, получившего комплексную профилактическую услугу, от общей численности жителей муниципального округа |  | % | 28 | 28 | 0 |  |  |
| 11. | Увеличение количества муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы |  | % | 30 | 30 | 0 |  |  |
| 12. | Увеличение доли граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших участие |  | % | 10 | 12 | 20 | увеличение количества граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях |  |
| 13. | Увеличение доли граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе |  | % | 39,1 | 39,5 | 1,02 | увеличение количества граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 14. | Увеличение доли граждан старшего поколения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, к общему количеству выполнивших нормативы |  | % | 5,5 | 5,6 | 1,82 | увеличение количества граждан старшего поколения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО |  |
| Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет |  | % | 1,9 | 1,9 | 0 |  |  |
| 2. | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ |  | % | 89 | 89 | 0 |  |  |
| 3. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы |  | % | 69 | 70 | 1,45 | увеличение количества детей, посещающих кружки и секции |  |
| 4. | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы |  | % | 57 | 57 | 0 |  |  |
| 5. | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  | ед. | 6 | 6 | 0 |  |  |
| 6. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района |  | % | 4,5 | 4,5 | 0 |  |  |
| 7. | Доля детей, обеспеченных питанием в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием |  | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Доля детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. | % | 1,9 | 1,9 | 0 |  |  |
| 1.1.2. |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 97 | 97 | 0 |  |  |
| 1.1.3. |  | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ | % | 89 | 89 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ | % | 89 | 89 | 0 |  |  |
| 1.2.2. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 80 | 80 | 0 |  |  |
| 1.2.3. |  | Доля образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной техникой, от общего количества образовательных учреждений | % | 91 | 91 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Дополнительное образование в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 7 | 7 | 0 |  |  |
| 1.3.2. |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в сфере культуры | % | 95 | 95 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории муниципального округа | % | 4,5 | 4,5 | 0 |  |  |
| 1.4.2. |  | Доля детей, обеспеченных питанием в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение предоставления дополнительного образования по внешкольной работе с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 69 | 70 | 1,45 | увеличение количества детей, посещающих кружки и секции |  |
| 1.5.2. |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 96 | 96 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 Молодое поколение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Увеличение количества молодых людей, охваченных различными формами молодежных мероприятий | Ед. | 650 | 650 | 0 |  |  |
| 2.2. |  | Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности | % | 45 | 46 | 2,22 | увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиями гражданско-патриотической направленности |  |
| 2.3. |  | Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями и акциями, направленными на повышение престижа здорового образа жизни | % | 45 | 45 | 0 |  |  |
| 2.4. |  | Увеличение доли молодых людей, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % | 35 | 36 | 2,86 | увеличение количества молодых людей, участвующих добровольческой (волонтёрской) деятельности |  |
| Основное мероприятие 2.1. Молодежь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Увеличение количества молодых людей, охваченных различными формами молодежных мероприятий | ед. | 650 | 650 | 0 |  |  |
| 2.1.2. |  | Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности | % | 45 | 46 | 2,22 | увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиями гражданско-патриотической направленности |  |
| 2.1.3. |  | Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями и акциями, направленными на повышение престижа здорового образа жизни | % | 45 | 45 | 0 |  |  |
| 2.1.4. |  | Увеличение доли молодых людей, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % | 35 | 36 | 2,86 | увеличение количества молодых людей, участвующих добровольческой (волонтёрской) деятельности |  |
| Подпрограмма 3 Развитие системы защиты прав детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП | ед. | 5 | 5 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП | ед. | 5 | 5 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 4 Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 48,9 | 49,0 | 0,20 | увеличение количества занимающихся людей физической культурой и спортом |  |
| 4.2. |  | Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований | ед. | 62 | 62 | 0 |  |  |
| 4.3. |  | Участие команд округа в областных мероприятий | ед. | 67 | 67 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 48,9 | 49,0 | 0,20 | увеличение количества занимающихся людей физической культурой и спортом |  |
| 4.1.2. |  | Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований | ед. | 39 | 39 | 0 |  |  |
| 4.1.3. |  | Участие команд района в областных мероприятий | ед. | 67 | 67 | 0 |  |  |
| 4.1.4. |  | Эффективность использования объектов спорта | % | 81,7 | 81,7 | 0 |  |  |

| Таблица 2 ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнител, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в Красногородском муниципальном округе | Администрация Красногородского муниципального округа | 3743,3 | 3743,3 | 3579,5 | 4,4 | 927,3 | 927,3 | 927,3 | 0 | 1901,0 | 1901,0 | 1901,0 | 0 | 915,0 | 915,0 | 751,2 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 96553,6 | 96553,6 | 94970,2 | 1,6 | 8308,1 | 8308,1 | 7875,3 | 5,2 | 53918,5 | 53918,5 | 53693,5 | 0,4 | 34327,0 | 34327,0 | 33401,4 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» | Администрация Красногородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 96553,6 | 96553,6 | 94970,2 | 1,6 | 8308,1 | 8308,1 | 7875,3 | 5,2 | 53918,5 | 53918,5 | 53699,5 | 0,4 | 34327,0 | 34327,0 | 33401,4 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Дошкольное образование» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 17364,8 | 17364,8 | 17112,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11634,8 | 11634,8 | 11503,8 | 1,1 | 5730,0 | 5730,0 | 5608,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | «Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольниками» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 5730,0 | 5730,0 | 5608,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5730,0 | 5730,0 | 5608,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | «Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 234,0 | 234,0 | 140,1 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 234,0 | 234,0 | 140,1 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 759,4 | 759,4 | 722,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 759,4 | 759,4 | 722,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 10174,0 | 10174,0 | 10174,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10174,0 | 10174,0 | 10174,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениями | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 247,0 | 247,0 | 247,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 247,0 | 247,0 | 247,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Общее образование | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 66466,8 | 66466,8 | 65327,1 | 1,7 | 7644,9 | 7644,9 | 7212,1 | 5,6 | 42208,9 | 42208,9 | 42114,9 | 0,2 | 16613,0 | 16613,0 | 16010,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | «Присмотр и уход за учащимися в общеобразовательных учреждениях» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 16341,0 | 16341,0 | 15882,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16341,0 | 16341,0 | 15882,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 1876,7 | 1876,7 | 1738,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1629,7 | 1629,7 | 1629,7 | 0 | 247,0 | 247,0 | 108,7 | 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 39018,0 | 39018,0 | 38988,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 39018,0 | 39018,0 | 38988,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | «Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Расходы на реализацию соц.гарантий | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 369,0 | 369,0 | 336,6 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 369,0 | 369,0 | 336,6 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 625,1 | 625,1 | 594,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 625,1 | 625,1 | 594,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Компенсация педагогическим работникам за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 447,0 | 447,0 | 446,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 447,0 | 447,0 | 446,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | Мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 2038,0 | 2038,0 | 1931,6 | 5,2 | 1992,9 | 1992,9 | 1893,2 | 5,0 | 20,1 | 20,1 | 19,1 | 4,9 | 25,0 | 25,0 | 19,3 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10. | Мероприятие по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 5573,9 | 5573,9 | 5241,9 | 5,9 | 5573,9 | 5573,9 | 5241,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11. | «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 78,1 | 78,1 | 77,0 | 1,4 | 78,1 | 78,1 | 77,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере культуры» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 2347,0 | 2347,0 | 2285,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2347,0 | 2347,0 | 2285,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 2330,0 | 2330,0 | 2268,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2330,0 | 2330,0 | 2268,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации детей в каникулярное время» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 20,6 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 20,6 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие по оздоровительной компании детей | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 20,6 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 20,6 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного образования по внешкольной работе с детьми» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 9675,1 | 9675,1 | 9544,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 0 | 9607,0 | 9607,0 | 9476,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 9607,0 | 9607,0 | 9476,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9607,0 | 9607,0 | 9476,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 669,9 | 669,9 | 669,9 | 0 | 663,2 | 663,2 | 663,2 | 0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 669,9 | 669,9 | 669,9 | 0 | 663,2 | 663,2 | 663,2 | 0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Молодое поколение» | Администрация Красногородского муниципального округа | 312,0 | 312,0 | 280,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 312,0 | 312,0 | 280,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Молодежь» | Администрация Красногородского муниципального округа | 312,0 | 312,0 | 280,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 312,0 | 312,0 | 280,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | «Мероприятия в области молодежной политики» | Администрация Красногородского муниципального округа | 312,0 | 312,0 | 280,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 312,0 | 312,0 | 280,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» | Администрация Красногородского муниципального округа | 2507,3 | 2507,3 | 2507,3 | 0 | 927,3 | 927,3 | 927,3 | 0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» | Администрация Красногородского муниципального округа | 1899,3 | 1899,3 | 1899,3 | 0 | 927,3 | 927,3 | 927,3 | 0 | 972,0 | 972,0 | 972,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Администрация Красногородского муниципального округа | 1899,3 | 1899,3 | 1899,3 | 0 | 927,3 | 927,3 | 927,3 | 0 | 972,0 | 972,0 | 972,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация Красногородского муниципального округа | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация Красногородского муниципального округа | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Красногородского муниципального округа | 899,0 | 899,0 | 766,3 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 0 | 578,0 | 578,0 | 445,2 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Красногородского муниципального округа | 899,0 | 899,0 | 766,3 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 0 | 578,0 | 578,0 | 445,2 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Мероприятия по организации и проведению учебно-тренировочных сборов, проведение отборочных, зональных , районных, в том числе открытых соревнований. экипировка сборных команд, отдельных спортсменов, уплата членских взносов для участия в соревнованиях, а также участие сборных команд и отдельных спортсменов в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, в том числе включенный в Единый Календарный план». | Администрация Красногородского муниципального округа | 899,0 | 899,0 | 766,3 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 0 | 578,0 | 578,0 | 445,3 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья» | Администрация Красногородского муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация корпоративных программ общественного здоровья» | Администрация Красногородского муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | «Поддержка и оказание помощи в самореализации граждан различного возраста» | Администрация Красногородского муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12.2024

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольниками | Число обучающихся | ед. | 120 | 112 | 6,66 | уменьшение контингента детей |
| 1.1.2. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Количество выплат | ед. | 120 | 112 | 6,66 | уменьшение контингента детей |
| 1.1.3. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Число обучающихся | ед. | 120 | 112 | 6,66 | уменьшение контингента детей |
| 1.1.4. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников | ед. | 12 | 12 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Присмотр и уход за учащимися в общеобразовательных учреждениях | Число обучающихся | ед. | 456 | 456 | 0 |  |
| 1.2.2. | Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | Количество обучающихся, охваченных питанием | ед. | 456 | 456 | 0 |  |
| 1.2.3. | Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей | Факт выполнения мероприятия | да/нет | да | да | 0 |  |
| 1.2.4. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования | Число обучающихся | ед. | 456 | 456 | 0 |  |
| 1.2.5. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Количество классных руководителей | ед. | 40 | 40 | 0 |  |
| 1.2.6. | Реализация дополнительного образования детей, обучение их шахматной грамоте и введение основ православной культуры в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Число кружков | ед. | 34 | 34 | 0 |  |
| 1.2.7. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников | ед. | 36 | 36 | 0 |  |
| 1.2.8. | Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям | Количество педагогических работников | ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры | Число обучающихся | ед. | 58 | 58 | 0 |  |
| 1.3.2. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Организации отдыха детей в каникулярное время | Количество детей | ед. | 37 | 37 | 0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного образования по внешкольной работе с детьми» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Число обучающихся | ед. | 405 | 405 | 0 |  |
| 1.5.2. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Молодое поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятия в области молодежной политики | Количество проведенных мероприятий | ед. | 35 | 42 | 20,0 | увеличение проведенных мероприятий |
| 3. | Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Количество детей-сирот обеспеченных жилыми помещениями | ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Количество дел | ед. | 120 | 120 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие в области физической культуры и спорта | Количество проведенных муниципальных спортивных мероприятий | ед. | 62 | 62 | 0 |  |
|  |  | Участие команд округа в областных мероприятий | ед. | 67 | 67 | 0 |  |