Приложение  6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Таблица 1

| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31.12.2024 |  |
| --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы :Развитие культуры в в Красногородском муниципальном округе» |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы : Администрация Красногородского муниципального округа |

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение % | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | % | 465% | 649% | 39 | Увеличение просмотров онлайн-мероприятий.. |
| 2 |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 95% | 95% | 0 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры |  | % | 465% | 649% | 39 | Увеличение просмотров онлайн-мероприятий. |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |  | % | 95% | 95% | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля пользователей - детей (до 14 лет) от общего количества пользователей |  | % | 19,5 | 19,5 | 0 |  |
| 1.1.2 | Количество книг, выданных пользователям в течение года |  | шт. | 94 250 | 83 661 | 11,2 | Отсутствие поступлений новых книг |
| 1.1.3 | Процент обоснованных и принятых жалоб |  | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | % | 45% | 45% | 0% |  |
| 1.2.2 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | ед. | 25 500 | 39 862 | 56 | Увеличение просмотров онлайн-мероприятий. |

Таблица 2

| ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2024 г. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в в Красногородском муниципальном округе” | Администрация Красногородского муниципального округа | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 19011,1 | 19011,1 | 18 766,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1 951,0 | 1 951,0 | 1 951,0 | 1 951,0 | 17 060,1 | 17 060,1 | 16 815,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» | Администрация Красногородского муниципального округа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 19011,1 | 19011,1 | 18 766,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1 951,0 | 1 951,0 | 1 951,0 | 1 951,0 | 17 060,1 | 17 060,1 | 16 815,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 4 241,0 | 4 241,0 | 4 142,4 | 2,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 241,0 | 4 241,0 | 4 142,4 | 2,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.1 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 3921,0 | 3921,0 | 3823,4 | 2,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3921,0 | 3921,0 | 3823,4 | 2,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.2 | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам библиотечного дела , проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 320,0 | 320,0 | 319,0 | 0,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 320,0 | 320,0 | 319,0 | 0,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 14 750,1 | 14 750,1 | 14 624,5 | 0,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 951,0 | 1 951,0 | 1 951,0 | 0.0 | 12 799,1 | 12 799,1 | 12 673,5 | 1,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.1 | «Организация показов концертов и концертных программ» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 12 567,0 | 12 567,0 | 12453,2 | 0,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 567,0 | 12 567,0 | 12453,2 | 0,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.2 | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам культурно-досугового обслуживания, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 185,0 | 185,0 | 179,2 | 3,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 185,0 | 185,0 | 179,2 | 3,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 1406,0 | 1406,0 | 1400,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1386,0 | 1386,0 | 1386,0 | 0.0 | 20,0 | 20,0 | 14,0 | 30,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.7 | Повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (Проект « Будет теплее- будет веселее») | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица  3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12.2024

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Количество посещений | ед. | 22 350 | 21 834 | 2,3 | Отсутствие поступлений новых книг |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация показов концертов и концертных программ | Количество проведенных мероприятий | ед. | 930 | 870 | 6,4 | Уменьшение финансирования на проведение мероприятий |