- Приложение 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12. 20 20 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организаций | Тыс.руб | 770800 | 857065,8 | 11,2 |  |
| 2. | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 463900 | 483479,5 | 4,2 |  |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения | Руб. | 260000 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 319000 | 339622,9 | 6,5 |  |
| 5. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 110 | 107 | 2,7 | Прекращение деятельности ИП |
| 6 | Опубликование на официальном сайте Администрации Красногородского района сведений об объектах имущества, включенных в реестр муниципального имущества | да/нет | да | да | - |  |
| 7 | Утверждение и опубликование на официальном сайте Администрации Красногородского района перечня муниципального имущества для предоставления субъектам МСП | да/нет | да | да | - |  |
| 8 | Доля поселений, входящих в состав муниципального образования «Красногородский район», принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП | процентов | 100 | 100 | - |  |
| 9 | Доля поселений, входящих в состав муниципального образования «Красногородский район», утвердивших перечни муниципального имущества для предоставления субъектам МСП | процентов | 75 | 75 | - |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения | Руб. | 260000 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 1.2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 319000 | 339622,9 | 6,5 |  |
| 1.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 110 | 107 | 2,7 | Прекращение деятельности ИП |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения | Руб. | 260000 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 1.2.2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 319000 | 339622,9 | 6,5 |  |
| 1.2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 110 | 107 | 2,7 | Прекращение деятельности ИП |
| Подпрограмма II «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборот организаций | Тыс.руб. | 770800 | 857065,8 | 11,2 |  |
| 2.2 | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 463900 | 483479,5 | 4,2 |  |
| 2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 110 | 107 | 2,7 | Прекращение деятельности ИП |
| 2.4. | Опубликование на официальном сайте Администрации Красногородского района сведений об объектах имущества, включенных в реестр муниципального имущества | да/нет | да | да | - | - |
| 2.5 | Утверждение и опубликование на официальном сайте Администрации Красногородского района перечня муниципального имущества для предоставления субъектам МСП | да/нет | да | да | - | - |
| 2.6 | Доля поселений, входящих в состав муниципального образования «Красногородский район», принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП | процентов | 100 | 100 | - |  |
| 2.7 | Доля поселений, входящих в состав муниципального образования «Красногородский район», утвердивших перечни муниципального имущества для предоставления субъектам МСП | процентов | 75 | 75 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 463900 | 483479,5 | 4,2 |  |
| 2.1.2 | Оборот организаций | Тыс.руб. | 770800 | 857065,8 | 11,2 |  |
| 2.1.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 110 | 107 | 2,7 | Прекращение деятельности ИП |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на 31 декабря 20 20 года

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 2903 | 2903 | 2709,8 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 0 | 100 | 2881 | 2709,8 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 2901 | 2901 | 2709,8 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901 | 2709,8 | 6,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 2901 | 2901 | 2709,8 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901 | 2709,8 | 6,6 |
| 1.1.1. | мероприятие «Реализация документов территориального планирования» | Администрация Красногородского района | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Реализация мероприятий в рамках международного проекта LV-RU-II-053 "Улучшение управления окружающей средой посредством совместных действий в приграничных районах RU-LV (Green Palette)" Программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия на период 2014-2020» | Администрация Красногородского района | 2881 | 2881 | 2709,8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881 | 2709,8 | 6 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Администрация Красногородского района | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | мероприятие 1. «Реализация информационно-консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий» | Администрация Красногородского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Формирование торгового реестра» | Администрация Красногородского района | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12. 2020  года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Реализация документов территориального планирования» | показатель 1 Количество разработанных документов | Шт. | 1 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 1.1.2. | Мероприятие «Реализация мероприятий в рамках международного проекта LV-RU-II-053 "Улучшение управления окружающей средой посредством совместных действий в приграничных районах RU-LV (Green Palette)" Программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия на период 2014-2020» | показатель 1 Количество заключенных муниципальных контрактов | Шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Реализация информационно-консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий» | Количество информационных, консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 «Формирование торгового реестра» | Количество торговых объектов | Ед. | 59 | 59 | 0 | - |