- Приложение 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12. 20 18 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Красногородский район» на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организаций | Тыс.руб | 562500 | 711243,9 | 26,4 | - |
| 2. | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 263200 | 393497,2 | 49,5 | - |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения | Руб. | 1500 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 318800 | 315676,8 | 1,0 | Уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами |
| 5. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 95 | 139 | 46,3 | - |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения | Руб. | 1500 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 1.2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 318800 | 315676,8 | 1,0 | Уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами |
| 1.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 95 | 139 | 46,3 | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения | Руб. | 1500 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 1.2.2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 318800 | 315676,8 | 1,0 | Уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами |
| 1.2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 95 | 139 | 46,3 | - |
| Подпрограмма II «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборот организаций | Тыс.руб. | 562500 | 711243,9 | 26,4 | - |
| 2.2 | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 263200 | 393497,2 | 49,5 | - |
| 2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 95 | 139 | 46,3 | - |
| 2.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 263200 | 393497,2 | 49,5 | - |
| 2.1.2 | Оборот организаций | Тыс.руб. | 562500 | 711243,9 | 26,4 | - |
| 2.1.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 95 | 139 | 46,3 | - |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на 31 декабря 20 18 года

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Красногородский район» на 2016-2018 годы» | Администрация Красногородского района | 37 | 37 | 16,4 | 55,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,8 | 10,0 | 35 | 35 | 14,6 | 58,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие (ВЦП) 1.1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | мероприятие 1.1.1. «Реализация документов территориального планирования» | Администрация Красногородского района | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 17 | 17 | 16,4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,8 | 10,0 | 15 | 15 | 14,6 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие (ВЦП) 2.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Администрация Красногородского района, ИКЦ Красногородского района | 17 | 17 | 16,4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,8 | 10,0 | 15 | 15 | 14,6 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | мероприятие 2.1.1. «Реализация информационно-консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий» | Администрация Красногородского района, ИКЦ Красногородского района | 15 | 15 | 14,6 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14,6 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.3 «Формирование торгового реестра» | Администрация Красногородского района | 2 | 2 | 1,8 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,8 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12. 2018  года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 «Реализация документов территориального планирования» | показатель 1 Количество разработанных документов | Шт. | 2 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 «Реализация информационно-консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий» | Количество информационных, консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 «Формирование торгового реестра» | Количество торговых объектов | Ед. | 61 | 59 | 3,3 | Уменьшение количества торговых объектов |