- Приложение 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12. 20 17 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Красногородский район» на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организаций | Тыс.руб | 535500 | 518575,8 | 3,2 | Уменьшение оборота организаций |
| 2. | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 265000 | 248374,8 | 6,3 | Уменьшение оборота розничной торговли |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения | Руб. | 750 | 1478,4 | 97,1 | - |
| 4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 230200 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 5. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 115 | 139 | 20,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения | Руб. | 750 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 1.2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 230200 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 1.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 115 | 139 | 20,9 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения | Руб. | 750 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 1.2.2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 230200 | Статистические данные отсутствуют | - | - |
| 1.2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 115 | 139 | 20,9 |  |
| Подпрограмма II «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборот организаций | Тыс.руб. | 5355000 | 518575,8 | 3,2 | Уменьшение оборота организаций |
| 2.2 | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 265000 | 221440,1 | 6,3 | Уменьшение оборота розничной торговли |
| 2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 115 | 139 | 20,9 |  |
| 2.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 265000 | 221440,1 | 6,3 | Уменьшение оборота розничной торговли |
| 2.1.2 | Оборот организаций | Тыс.руб. | 535500 | 518575,8 | 3,2 | Уменьшение оборота организаций |
| 2.1.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 115 | 139 | 20,9 |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на 31 декабря 20 17 года

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Красногородский район» на 2016-2018 годы» | Администрация Красногородского района | 325 | 325 | 160,1 | 49,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 130,6 | 54,7 | 85 | 85 | 29,5 | 34,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 274 | 274 | 144,8 | 52,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 130,3 | 54,5 | 35 | 35 | 14,5 | 41,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие (ВЦП) 1.1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 274 | 274 | 144,8 | 52,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 130,3 | 54,5 | 35 | 35 | 14,5 | 41,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | мероприятие 1.1.1. «Реализация документов территориального планирования» | Администрация Красногородского района | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | мероприятие 1.1.2. «Проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в счет невостребованных земельных долей» | Администрация Красногородского района | 254 | 254 | 144,8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 130,3 | 54,5 | 15 | 15 | 14,5 | 96,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» | Администрация Красногородского района, ИКЦ Красногородского района | 51 | 51 | 16 | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,28 | 28,0 | 50 | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие (ВЦП) 2.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Администрация Красногородского района, ИКЦ Красногородского района | 51 | 51 | 16 | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,28 | 28,0 | 50 | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | мероприятие 2.1.1. «Реализация информационно-консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий» | Администрация Красногородского района, ИКЦ Красногородского района | 50 | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | мероприятие 2.1.2. «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Администрация Красногородского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 «Формирование торгового реестра» | Администрация Красногородского района | 1 | 1 | 0,28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,28 | 28/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12. 2017  года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 «Реализация документов территориального планирования» | показатель 1 Количество разработанных документов | Шт. | 2 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 «Проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в счет невостребованных земельных долей» | показатель 1 Количество разработанных документов | Шт. | 3 | 3 | 0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 «Реализация информационно-консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий» | Количество информационных, консультационных и выставочно-ярмарочных мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 «Формирование торгового реестра» | Количество торговых объектов | Ед. | 61 | 62 | 1,6 | Увеличение количества торговых объектов |