ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.02.2024 № 112

р.п. Красногородск

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район», утвержденной постановлением Администрации Красногородского района от 07.12.2016 № 557 (в редакции постановления от 14.02.2018 № 50, от 01.02.2019 № 34, от 19.02.2020 № 76, от 11.12.2020 № 351, от 15.02.2021 № 48, от 28.03.2022 № 100, от 17.06.2022 № 215, от 20.01.2023 № 23) |

В соответствии с постановлением Администрации Красногородского района от 13.08.2015 № 354 (в редакции постановления от 25.05.2016 № 224, от 10.08.2021 № 294) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Красногородский район» на очередной финансовый год и плановый период», в целях приведения муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» утвержденную постановлением Администрации Красногородского района от 07.12.2016 № 557 (в редакции постановления от 14.02.2018 № 50 от 01.02.2019 № 34, от 19.02.2020 № 76, от 11.12.2020 № 351, от 15.02.2021 № 48, от 28.03.2022 № 100, от 17.06.2022 №215,от 20.011.2023 № 23) в соответствии с бюджетом муниципального образования «Красногородский район», Администрация Красногородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район», утвержденную постановлением Администрации Красногородского района от 07.12.2016 № 557 (в редакции последующих постановлений), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Красногородского муниципального округа.

Глава Красногородского муниципального округа :В.В.Понизовская

Верно А.П.Картель

Приложение к постановлению

Администрации Красногородского муниципального округа

от 27.02.2024 № 112

«УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Красногородского района от 07.12.2016 № 557

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования « Красногородский район»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение безопасности граждан на территории  муниципального образования « Красногородский  район» | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Красногородского района | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Красногородского района | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красногородского района  Финансовое управление Администрации Красногородского района  Отдел по образованию Администрации Красногородского района  Отдел по культуре и спорту Администрации Красногородского района  Отдел по работе с молодежью Администрации Красногородского района  КДН и ЗП Администрации Красногородского района  Отделение ГКУ Псковской области «Областной цент занятости населения» по Красногородскому району  ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий»  Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области  ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница»  Пограничное управление ФСБ России по Псковской области | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО «Красногородский район» | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  2.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности.  3.Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Красногородский район».  4.Обеспечение безопасности населения и соблюдение правопорядка на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | | | | |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1. Снижение количества погибших при пожарах(чел.)  2. Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете (чел.).  3.Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования (ед.)  4.Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы (чел)  5.Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района  6. Количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности, единиц. | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования.  2.Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район».  3.Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район».  4.Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2023 гг. | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс.руб.) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 627,5 | 109,0 | 254,0 | 239,0 | 239,0 | 1 786,5 |
| местный бюджет | 12 559,9 | 1 587,7 | 2 407,0 | 2 297,8 | 3 385,0 | 2 882,4 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 15 187,4 | 1 696,7 | 2 661,0 | 2 536,8 | 3 624,0 | 4 668,9 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Снижение количества погибших при пожарах-1  2. Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете - 1  3.Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования - 92  4.Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы - 1  5.Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района – 21  6.Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности- 1. | | | | | | |

1. **Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы**

Муниципальная политика в сфере обеспечения безопасности населения в муниципальном районе направлена на сохранение и обеспечение социальной стабильности в районе, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Муниципальная Программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» разработана в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Псковской области и муниципального района.

Реализация муниципальной Программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Главный принцип формирования нормативной базы муниципальной Программы - открытость - обеспечивается через сайт администрации Красногородского района.

Объект настоящей муниципальной Программы - население Красногородского района;

предмет регулирования - уровень безопасности жизнедеятельности населения муниципального района;

сфера действия - социальная сфера муниципального района.

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Одной из приоритетных задач государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, сформулированных в Стратегии национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, является обеспечение безопасности личности.

Существующие факторы техногенного, природного характера, угроза распространения наркомании, а так же нарушение общественного порядка и безопасности граждан представляют одну из наиболее реальных угроз для стабильного социально-экономического развития района, повышения качества жизни граждан.

Сегодня исключить чрезвычайные ситуации, пожары нельзя, но существенно снизить их число, уменьшить масштабы и смягчить последствия возможно. Для этого требуется разработка системы принятия превентивных мер по снижению рисков, организация обучения населения действиям при возникновении нештатных ситуаций, обеспечение достаточных сил и средств для своевременного реагирования на возникающие опасности, профилактика пожарной безопасности. Необходимо также создание условий использования и профилактики антинаркотической и антитеррористической пропаганды.

В современных условиях изменения структуры угроз и масштабов действия опасных факторов для достижения прогресса и устойчивой положительной динамики в решении проблемы обеспечения требуемого уровня комплексной безопасности необходимо применение организационно-финансовых механизмов взаимодействия. С этой целью разработана настоящая муниципальная Программа.

**3. Цель и задачи муниципальной Программы, показатели цели и задач муниципальной Программы, сроки реализации муниципальной Программы**

3.1.Цель муниципальной Программы:

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Красногородского района.

3.2.Целевые показатели цели муниципальной Программы:

3.2.1. Снижение количества погибших при пожарах (чел.)

3.2.2. Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете (чел.).

3.2.3.Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования (ед.)

3.2.4. Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы (чел.).

3.2.5.Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района.

3.2.6. Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности.

3.3. Задачи муниципальной Программы:

3.3.1.Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.3.2.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности.

3.3.3.Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Красногородский район».

3.3.4.Обеспечение безопасности населения и соблюдение правопорядка на территории муниципального образования «Красногородский район».

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм**

Муниципальная Программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» состоит из четырех подпрограмм:

4.1. Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования «Красногородский район».

4.2. Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район».

4.3. Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район».

4.4. 4.Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории муниципального образования «Красногородский район»

Объединение данных четырех подпрограмм в одну муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» позволит осуществить комплексный подход к решению вопросов безопасности граждан на территории Красногородского района.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной Программы**

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на существующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2019-2023 годы составит 15 187,4тыс. руб. в том числе:

на 2019 год - 1 696,7 тыс. руб.;

на 2020 год – 2 661,0 тыс. руб;

на 2021 год – 2 536,8 тыс. руб;

на 2022 год –3 624,0 тыс. руб;

на 2023 год – 4 668,9 тыс. руб.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы**

При реализации целей и задач муниципальной Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий реализации рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Под рисками подразумеваются факторы, возникновение и (или) динамика которых способны затруднить или сделать невозможным достижение поставленных в муниципальной программе целей и задач. Внутренние риски возникают непосредственно в системе управления; внешние риски создаются более широким контекстом (социальным, экономическим, политическим и т.д.), однако это не означает их автоматического включения в категорию обстоятельств непреодолимой силы – своевременная и адекватная реакция органов местного самоуправления способна минимизировать их негативное воздействие.

В процессе реализации муниципальной Программы могут появиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов:

отсутствие или недостаточное достижение ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы;

неактуальность планирования и запаздывание согласования и исполнения мероприятий;

недостаточные гибкость и адаптируемость муниципальной Программы к внешним факторам и организационным изменениям органов муниципальной власти;

несогласованность действий межведомственного характера при реализации мероприятий муниципальной Программы;

пассивное участие в реализации муниципальной Программы органов местного самоуправления, молодежных общественных организаций и объединений;

финансовый риск реализации муниципальной Программы, связанный с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета и средств бюджета Псковской области.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы**

Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор/наименование) | Единица измерения | Значение показателя | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Снижение количества погибших при пожарах | Чел. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | Ед. | 97 | 94 | 93 | 92 | 92 |
| 3 | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | Чел. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы. | Чел. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | Чел. | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| 6 | Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**Паспорт**

**Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | [Администрация](http://krasnogorodsk.reg60.ru/otdel-po-delam-go-chs-pozharnoi-bezopasnosti-i-mob) Красногородского района | | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | [Администрация](http://krasnogorodsk.reg60.ru/otdel-po-delam-go-chs-pozharnoi-bezopasnosti-i-mob) Красногородского района  Финансовое управление Администрации Красногородского района | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах.  2.Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Снижение количество погибших при пожарах – чел.  2. Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности – ед. | | | | | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1.Обеспеченпие мер пожарной безопасности  2. Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций  3. Мероприятие по обеспечению безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019-2023 гг. | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 182,0 | 35,0 | 41,0 | 52,0 | 52,0 | 1 002,0 |
| местный бюджет | 11 265,5 | 1 542,7 | 2 362,0 | 2 252,8 | 2 464,3 | 2 643,7 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 12 447,5 | 1 577,7 | 2 403,0 | 2 304,8 | 2 516,3 | 3 645,7 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Снижение количества погибших при пожарах –1 чел.  2. Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности – 1 ед. | | | | | | |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения безопасности Красногородского района. Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на объектах защиты создает условия для поддержания высокого уровня социально-экономического развития Красногородского района. Пожары приводят к травматизму и гибели людей. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области обеспечения пожарной безопасности.

В муниципальной собственности находится одно гидротехническое сооружение (ГТС) – плотина ГЭС в р.п. Красногородск, 1953 года ввода в эксплуатацию. Сведения в Российский регистр гидротехнических сооружений не внесены в связи с отсутствием декларации безопасности ГТС на данный объект.

В соответствии с действующим законодательством необходимо изготовить техническую документацию: провести обследование технического состояния плотины ГЭС; определить расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС; выполнить работы по разработке декларации безопасности ГТС на данный объект.

Отсутствие преддекларационного обследования и декларации безопасности ГТС не дает возможности постоянно отслеживать состояние сооружения и своевременно разрабатывать и выполнять мероприятия по поддержанию его в безопасном состоянии.

Таким образом, обеспечение безопасного функционирования ГТС и решение вопроса законности его использования и надлежащей эксплуатации требуют применения программного подхода.

Программный метод позволит выполнить поставленные задачи и выполнить намеченные цели для реализации запланированных мероприятий.

1. **Цель и задачи Подпрограммы, показатели цели и задач Подпрограммы,**

**сроки реализации Подпрограммы**

Подпрограмма разработана для комплексного решения вышеуказанных проблем в сравнительно короткие сроки и построена на успешном опыте в реализации аналогичных программ в других муниципальных образованиях.

2.1.Цель Подпрограммы:

2.1.1.Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2.Задачи Подпрограммы:

2.2.1.Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах,

2.2.2.Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. **Перечень и краткое описание основных мероприятий**

Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной защиты объектов Красногородского района, разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожаров, ограничение распространения возможных пожаров и создание условий для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара, обеспечение своевременного обнаружения возникшего пожара, быстрого вызова пожарной охраны и успешного тушения пожара. Успешная борьба с пожарами возможна лишь там, где хорошо поставлена организационная и агитационно-массовая работа. Повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Одним из основных мероприятий подпрограммы является обеспечение безопасности ГТС, находящейся в муниципальной собственности - плотины ГЭС в р.п.Красногородск.

В рамках основного мероприятия предусмотрено мероприятие по разработке технической документации: декларации безопасности плотины ГЭС в р.п.Красногородск в соответствии с требованиями законодательства, в том числе обследование ее технического состояния с составлением акта регулярного обследования; разработка и согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Красногородский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2023 годы составит12 447,5тыс.руб. в том числе:

на 2019 год - 1 577,7 тыс.руб.;

на 2020 год –2 403,0 тыс.руб;

на 2021 год – 2 304,8 тыс.руб.;

на 2022 год – 2 516,3 тыс.руб.;

на 2023 год – 3 645,7тыс.руб.

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор/наименование) | Единица измерения | Значение показателя | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Снижение количества погибших  при пожарах | чел. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**Паспорт**

**Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | [Администрация](http://krasnogorodsk.reg60.ru/otdel-po-delam-go-chs-pozharnoi-bezopasnosti-i-mob)Красногородского района | | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | [Администрация](http://krasnogorodsk.reg60.ru/otdel-po-delam-go-chs-pozharnoi-bezopasnosti-i-mob)Красногородского района  Пограничное управление ФСБ России по Псковской области | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | 1.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Повышение уровня пограничной безопасности на территории Красногородского района путем привлечения граждан для участия на добровольных началах в защите Государственной границы. | | | | | | |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1.Количество граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | | | | | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1.Повышение уровня пограничной безопасности на территории Красногородского района путем привлечения граждан для участия на добровольных началах в защите Государственной границы. | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019-2023 гг. | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 456,0 | 74,0 | 213,0 | 187,0 | 188,0 | 794,0 |
| местный бюджет | 1 095,9 |  |  |  | 901,7 | 194,2 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего по источникам | 2 551,9 | 74,0 | 213,0 | 187,0 | 1089,7 | 988,2 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района–21 | | | | | | |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Красногородский район является приграничным районом Псковской области, граничащим на западе с Латвийской Республикой.

Общая протяженность границы составляет 54 км. Уточнение длины Государственной границы будет производиться после завершения международно-договорного оформления российско-эстонской границы и завершения демаркации российско-латвийской границы.

В настоящее время на указанном участке Государственной границы проведены все мероприятия, направленные на создание условий эффективного функционирования инфраструктуры Государственной границы Российской Федерации (далее также – Государственная граница).

Предпринятые действия по формированию благоприятной ситуации на Государственной границе дали определенные положительные результаты. В то же время сохраняются следующие проблемы:

-продолжается работа по демаркации российско-латвийской границы;

-незаконное перемещение через Государственную границу сырьевых ресурсов, товаров и денежной массы, наносящее значительный ущерб экономике и кредитно-финансовой системе России;

-расширение потенциального круга лиц, вовлекаемых в противоправную деятельность на Государственной границе;

-сокращение количества членов ДНД по защите Государственной границы

Таким образом, остаются незначительными результаты ДНД в сфере защиты Государственной границы.

В настоящее время на территории района действуют три ДНД общей численностью 16 человек.

В 2013 году с помощью членов ДНД нарушителей правил пограничного режима и нарушителей Государственной границы задержано не было. Предотвращено 3 случая нарушения правил пограничного режима.

Таким образом, результаты деятельности ДНД по защите Государственной границы остаются незначительными.

Причинами перечисленных негативных тенденций являются:

-недостаточная эффективность деятельности ДНД по защите Государственной границы, отсутствие необходимой правовой базы, регламентирующей такую деятельность, необходимость морального и материального стимулирования помощи местного населения в защите Государственной границы;

-неполное информирование общества об остроте проблем пограничной безопасности;

-неоднозначное отношение молодежи к необходимости защиты Государственной границы.

Целесообразность решения перечисленных проблем посредством реализации подпрограммы обусловлена возможностью обеспечить:

-комплексность и системность решения проблем в сфере защиты Государственной границы на основе определения целей, задач и мероприятий;

-координацию взаимодействия, управления и контроля деятельности в данной сфере;

-концентрацию ресурсов на реализацию мероприятий Программы;

-повышение положительного эффекта по снижению противоправной деятельности на Государственной границе;

-активизацию деятельности исполнителей и участников реализации Программы.

1. **Цель и задачи Подпрограммы, показатели цели и задач Подпрограммы,**

**сроки реализации Подпрограммы**

2.1.Цель Подпрограммы:

2.1.1.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности.

2.2.Задачи Подпрограммы:

2.2.1.Усиление взаимодействия местного самоуправления, Пограничного управления, общественных организаций в сфере обеспечения пограничной безопасности.

2.2.2.Повышение уровня пограничной безопасности на территории Красногородского района путем привлечения граждан для участия на добровольных началах в защите Государственной границы.

1. **Перечень и краткое описание основных мероприятий**

В составе Подпрограммы выделено одно основное мероприятие «Повышение уровня пограничной безопасности на территории Красногородского района путем привлечения граждан для участия на добровольных началах в защите государственной границы».

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2023 годы составит 2 551,9тыс. руб., в том числе:

на 2019 год – 74,0 тыс. руб.;

на 2020 год – 213,0 тыс. руб;

на 2021 год – 187,0 тыс. руб;

на 2022 год – 1089,7тыс. руб;

на 2023 год – 988,2тыс. руб.

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор/  наименование) | Единица измерения | Значение показателя | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | Чел. | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 |

**Паспорт**

**Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район». | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | [Администрация](http://krasnogorodsk.reg60.ru/otdel-po-delam-go-chs-pozharnoi-bezopasnosti-i-mob)Красногородского района | | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | [Администрация](http://krasnogorodsk.reg60.ru/otdel-po-delam-go-chs-pozharnoi-bezopasnosti-i-mob)Красногородского района  Отдел по образованию Администрации Красногородского района  Отдел по культуре и спорту Администрации Красногородского района  Отдел по работе с молодежью Администрации Красногородского района  КДН и ЗП Администрации Красногородского района  Отделение ГКУ Псковской области «Областной цент занятости населения» по Красногородскому району  ОП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий»  Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области  ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница» | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Красногородский район». | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Красногородский район». | | | | | | |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете (чел.). | | | | | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1.Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район». | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019-2023 гг. | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс.руб.) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете – 1 чел. | | | | | | |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Необходимость разработки и реализации Подпрограммы вызвана тем, что проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотиками характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и угрозой распространения наркомании. Уводя трудовые природные и финансовые ресурсы от созидательных процессов, наркомания калечит здоровье людей, подрывает морально – этические и культурные устои, провоцирует социально – экономическую нестабильность в обществе и тем самым выступает одной из основных угроз безопасности человеческому потенциалу.

Особенностью геополитического расположения муниципального образования «Красногородский район» является то, что он находится в относительной территориальной близости от трассы «Санкт – Петербург – Киев» и транспортных магистралей, связывающих Псковский регион со странами Балтии и Белоруссией. Более 10% грузовых потоков России проходят через территорию Псковской области. Развитая транспортная инфраструктура создает возможности для контрабанды и транзита наркотиков и в Красногородском районе.

Социально – экономическая ситуация в Красногородском районе остается сложной.

Используемый при разработке Подпрограммы программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач подпрограммы позволит реализовать скоординированные мероприятия по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, с учетом реальных возможностей районного бюджета.

1. **Цель и задачи Подпрограммы, показатели цели и задач Подпрограммы,**

**сроки реализации Подпрограммы**

2.1.Цель Подпрограммы:

2.1.1.Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Красногородский район».

2.2.Задача Подпрограммы:

2.2.1.Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Красногородский район».

1. **Перечень и краткое описание основных мероприятий**

В составе Подпрограммы выделено одно основное мероприятие «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район».

В состав основного мероприятия включены мероприятия согласно перечню мероприятий подпрограммы (см. ниже)

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | Основное мероприятие. Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район» | Администрация Красногородского района,  ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий»,  Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области,  Отделение ГКУ Псковской области «Областной цент занятости населения» по Красногородскому району,  КДН и ЗП Администрации Красногородского района,  Отдел по образованию Администрации Красногородского района,  Отдел по культуре и спорту Администрации Красногородского района,  Отдел по работе с молодежью Администрации Красногородского района,  ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница». | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.1 | Организация профилактических мероприятий в местах досуга молодежи с целью выявления потребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов, а также фактов пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов | Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области,  ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий»,  КДН и ЗП Администрации Красногородского района,  Отдел по работе с молодежью Администрации Красногородского района. | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2. | Выявление потребителя наркотиков, мотивирование на прохождение лечения, создание условий для социальной реабилитации лиц, состоящих на учете УИИ, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Красногородского района,  Отделение ГКУ Псковской области «Областной цент занятости населения» по Красногородскому району,  Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области,  ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница». | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения | Отдел по образованию Администрации Красногородского района,  КДН и ЗП Администрации Красногородского района,  Отдел по культуре и спорту Администрации Красногородского района,  Отдел по работе с молодежью Администрации Красногородского района. | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2023 годы составит 75,0 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год – 15 тыс. руб.;

на 2020 год – 15 тыс. руб;

на 2021 год – 15 тыс. руб;

на 2022 год – 15 тыс.руб;

на 2023 год – 15 тыс. руб.

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор/наименование) | Единица измерения | Значение показателя | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | Чел. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

**Паспорт**

**Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | [Администрация](http://krasnogorodsk.reg60.ru/otdel-po-delam-go-chs-pozharnoi-bezopasnosti-i-mob)Красногородского района | | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | [Администрация](http://krasnogorodsk.reg60.ru/otdel-po-delam-go-chs-pozharnoi-bezopasnosti-i-mob)Красногородского района  Отдел по образованию Администрации Красногородского района  Отдел по культуре и спорту Администрации Красногородского района  Отдел по работе с молодежью Администрации Красногородского района  КДН и ЗП Администрации Красногородского района  Отделение ГКУ Псковской области «Областной цент занятости населения» по Красногородскому району  ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий»  Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области  ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница» | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | 1.Обеспечение безопасности населения и соблюдение правопорядка на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан | | | | | | |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1.Количество преступлений, совершенных на территории муниципального образования.  2.Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы. | | | | | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1.Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019-2023 гг. | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 119,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 9,0 | 20,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего по источникам | 119,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 9,0 | 20,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования – 92  2.Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы – 1 | | | | | | |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важнейшими задачами органов государственной власти, общества в целом. Социально-экономическое и духовно-культурное развитие государства невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью. На протяжении последних лет, когда страна переживала трудный период радикального переустройства, изменения системы ценностей и приоритетов, находилась в сложной экономической обстановке, проблемы укрепления правопорядка и законности приобрели особую остроту.

Сложившаяся в современном обществе криминальная ситуация наглядно демонстрирует нарастание общественной опасности преступности, выражающейся в усилении ее тяжести, жестокости, организованности, профессионализма, значительном ухудшении социальных последствий, росте количества жертв насильственных преступлений, существенном материальном ущербе от экономических преступлений. Правоохранительными органами принимаются все возможные усилия для удержания преступности под контролем, однако меры, принимаемые правоохранительными органами, не могут привести к желаемому состоянию криминальной ситуации без соответствующей поддержки всех заинтересованных органов и организаций. На криминальную обстановку также негативно влияют: незаконная миграция, большое количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов, а также лицами, ранее совершившими преступления. Несовершенство систем социальной помощи и занятости ставит в трудное положение молодежь, безработных, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, не имеющих постоянного источника дохода, способствует вовлечению их в криминальную среду. Правоохранительная система, на которой лежит основное бремя борьбы с преступностью, испытывает трудности, связанные с комплектованием своих подразделений и недостаточным уровнем материально-технического обеспечения. В таких условиях требуется принятие дополнительных, адекватных происходящим процессам мер реагирования, многократно усиливается значение консолидации усилий общества и государства.

Для стабилизации ситуации необходимо создание эффективной системы профилактики правонарушений на местном уровне, активное взаимодействие населения с правоохранительными органами, с государственными структурами и общественными объединениями. Данная подпрограмма позволит совершенствовать единую систему из ранее намеченных органами местного самоуправления Красногородского района и вновь разработанных мероприятий по предупреждению и профилактике правонарушений и будет по-прежнему основываться на принципах межведомственного взаимодействия.

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема профилактики преступлений и иных правонарушений затрагивает сферу деятельности многих территориальных органов, федеральных органов, исполнительной власти, органов исполнительной власти района, общественных объединений и организаций, и должна решаться программно-целевыми методами.

Исходя из вышеизложенного, в 2019-2023 годах для решения задач, направленных на борьбу с преступностью, необходим комплексный подход и координация действий правоохранительных органов, при поддержке местных органов власти и управления, привлечения негосударственных структур, предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений и граждан.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит объединить усилия всех заинтересованных государственных и муниципальных учреждений, общественных формирований Красногородского района в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений.

1. **Цель и задачи Подпрограммы, показатели цели и задач Подпрограммы,**

**сроки реализации Подпрограммы**

2.1.Цель Подпрограммы:

2.1.1.Обеспечение безопасности населения и соблюдение правопорядка на территории муниципального образования «Красногородский район».

2.2.Задачи Подпрограммы:

2.2.1.Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан

**3. Перечень и краткое описание основных мероприятий**

В составе Подпрограммы выделено одно основное мероприятие «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан».

В состав основного мероприятия включены следующие мероприятия согласно перечня мероприятий подпрограммы (см. ниже).

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| 1 | Основное мероприятие. Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан. | Администрация Красногородского района,  ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий»,  Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области,  Отделение ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Красногородскому району,  КДН и ЗП Администрации Красногородского района,  Отдел по образованию Администрации Красногородского района,  Отдел по культуре и спорту Администрации Красногородского района,  Отдел по работе с молодежью Администрации Красногородского района,  ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница». | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 119,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 9,0 | 20,0 |
| 1.1 | Проведение профилактических, оперативных, розыскных и иных мероприятий, направленных на снижение уровня преступности и степени социального риска населения на территории Красногородского района | Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области,  ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий». | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Привлечение к контролю за поведением осужденных, состоящих на учете в УИИ, общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области,  ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий». | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение работы по оказанию юридической и консультационной помощи осужденным, состоящим на учете УИИ | Администрация Красногородского района,  Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области. | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Оказание содействия лицам без определенного места жительства в восстановлении документов, в восстановлении профессиональных навыков и профессиональном обучении лиц, не имеющих профессиональных навыков, в организации временной занятости и поиске работы | Администрация Красногородского района,  Отделение ГКУ Псковской области «Областной цент занятости населения» по Красногородскому району,  Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области. | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Создание условий для социальной реабилитации лиц, состоящих на учете УИИ, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Красногородского района,  Отделение ГКУ Псковской области «Областной цент занятости населения» по Красногородскому району,  Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области. | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов по профилактике повторной преступности | Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области,  Администрация Красногородского района. | 2019– 2023 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, привлечение к работе с ними общественных и ветеранских организаций, используя школьные музеи и др. | ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий»,  Островский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области,  Отделение ГКУ Псковской области «Областной цент занятости населения» по Красногородскому району,  КДН и ЗП Администрации Красногородского района,  Отдел по образованию Администрации Красногородского района,  Отдел по культуре и спорту Администрации Красногородского района,  Отдел по работе с молодежью Администрации Красногородского района. | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 119,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 9,0 | 20,0 |
| 1.8 | Мероприятие «Организация разъяснительной работы среди детей и подростков с целью противодействия распространению идеологии националистического, политического и религиозного экстремизма» | Администрация Красногородского района,  ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий»,  КДН и ЗП Администрации Красногородского района,  Отдел по образованию Администрации Красногородского района,  Отдел по культуре и спорту Администрации Красногородского района,  Отдел по работе с молодежью Администрации Красногородского района | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие «Обеспечение контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодёжи с целью своевременного реагирования на признаки проявлений, связанных с возбуждением социальной, национальной, религиозной розни и реализация мер, направленных на нейтрализацию таких проявлений» | Администрация Красногородского района,  ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий»,  КДН и ЗП Администрации Красногородского района,  Отдел по образованию Администрации Красногородского района,  Отдел по культуре и спорту Администрации Красногородского района,  Отдел по работе с молодежью Администрации Красногородского района | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | Мероприятие «Пресечение фактов распространения на территории района пропагандистских печатных, аудио- видео- и иных материалов, подстрекающих к совершению экстремистских действий, или направленных на распространение идеологии экстремизма, в том числе размещенных в сети Интернет» | ПП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий» | 2019 – 2023 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2023 годы составит 119,0тыс. руб., в том числе:

на 2019 год – 30 тыс. руб.;

на 2020 год – 30 тыс. руб.;

на 2021 год – 30 тыс. руб.;

на 2022 год – 9 тыс. руб.;

на 2023 год – 20 тыс. руб.

**5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор/  наименование) | Единица измерения | Значение показателя | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | Ед. | 97 | 94 | 93 | 92 | 92 |
| 2 | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания,не связанного с лишением свободы. | Чел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район»**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | |
| Муниципальная программа « Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородского района»» | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества погибших при пожарах | чел. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | ед. | 97 | 94 | 93 | 92 | 92 |
| 3 | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | чел. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4. | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | чел. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | чел. | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 |
| 6 | Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования» | | | | | | | |
| 1.1 | Снижение количество погибших при пожарах | чел. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1.2 | Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район»» | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | чел. | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 |
| Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район»» | | | | | | | |
| 3.1 | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | ед. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | | | | | |
| 4.1 | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | ед. | 97 | 94 | 93 | 92 | 92 |
| 4.2 | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | чел. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район»** | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | | | **Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия** | **Целевые показатели основного мероприятия** | | | **Значения целевых показателей основного мероприятия** |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | **5** |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности» | | | ФУ Администрации Красногородского района | 1. Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах | | | 2019 - 1.00 да/нет  2020 - 1.00 да/нет  2021 -1.00 да/нет  2022 - 1.00 да/нет  2023-- 1.00 да/нет |
|  |  | | |  | 2. Снижение количества погибших при пожарах | | | 2019 - 2.00 ед.  2020 - 1.00 ед.  2021- 0.00 ед  2022 - 1.00 ед  2023 - 1.00 ед |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций» | | | Администрация Красногородского района | 1. Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций | | | 2019 - 1.00 да/нет  2020 - 1.00 да/нет  2021 -1.00 да/нет  2022 - 1.00 да/нет  2023 - 1.00 да/нет |
|  |  | | |  | 2. Удовлетворенность населения деятельностью службы ГО и ЧС | | | 2019 - 80.00 %  2020 - 85.00 %  2021 - 85.00 %  2022 - 85.00 %  2023- 85.00 % |
| 1.3 | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности» | | | Администрация Красногородского района | Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности | | | 2019 - 0.00 ед.  2020 - 0.00 ед.  2021- 0.00 ед.  2022- 0.00 ед  2023- 1.00 ед |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район»» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | Администрация Красногородского района | Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности | | | 2019 - 1.00 да/нет  2020 - 1.00 да/нет  2021 -1.00 да/нет  2022 - 1.00 да/нет  2023 - 1.00 да/нет |
|  |  | | |  | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | | | 2019 – 15.00 ед.  2020 – 16.00 ед.  2021- 16.00 ед.  2022 – 18.00 ед.  2023– 21.00 ед. |
| 3. | Подпрограмма «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район»» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район»» | | Администрация Красногородского района | | | 1. Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Красногородский район | | 2019 - 1.00 да/нет  2020 - 1.00 да/нет  2021 - 1.00 да/нет  2022 - 1.00 да/нет  2023 – 1.00 да/нет |
| 2. Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | | 2019 - 4.00 ед.  2020 - 3.00 ед.  2021- 3.00 ед.  2022- 2.00 ед  2023- 1.00 ед |
| 4. | Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | | | | | |
| 4.1 | Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан | Администрация Красногородского района | | | | 1.Обеспечение безопасности населения и соблюдение правопорядка на территории муниципального образования «Красногородский район» | 2019 – 1.00 да/нет  2020 – 1.00 да/нет  2021 - 1.00 да/нет  2022 - 1.00 да/нет  2023- 1.00 да/нет | |
| 2.Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | 2019 – 97.00 ед.  2020 – 94.00 ед.  2021 - 93.00 ед.  2022 - 92.00 ед  2023 - 92.00 ед | |
| 3.Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | 2019 – 2.00 ед.  2020 – 1.00 ед.  2021 - 0.00 ед.  2022 - 0.00 ед.  2023 - 1.00 ед. | |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий** | **Оценка расходов (руб.), годы** | | | | | | | | | | |
| **Описание** | **ГРБС\_Описание** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** | | | **2023** | | **Всего** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | | **8** | | **9** | |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Красногородского района» | всего, в том числе: | 1 587 700.00 | 2 407 000.00 | 2 297 800.00 | | 3385 000.00 | | | 2 882 400.00 | | 12 559 900.00 | |
|  |  | Администрация Красногородского района | 1 249 700.00 | 2 073 000.00 | 2 069 800.00 | | 2 255 000.00 | | | 2 641 400.00 | | 10 288 900.00 | |
|  | ФУ Администрации Красногородского района | 338 000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | | 1 130 000.00 | | | 241 000.00 | | 2 271 000.00 | |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования» | всего, в том числе: | 1 542 700.00 | 2 362000.00 | 2 252 800.00 | | 2 464 300.00 | | | 2 643 700.00 | | 11 265 500.00 | |
|  |  | Администрация Красногородского района | 1 204 700.00 | 2 028 000.00 | 2 024 800.00 | | 2 234 300.00 | | | 2 402 700.00 | | 9 894 500.00 | |
|  | ФУ Администрации Красногородского района | 338 000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | | 230 000.00 | | | 241 000.00 | | 1 371 000.00 | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | всего, в том числе: | 338 000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | | 232 700.00 | | | 244 000.00 | | 1 376 700.00 | |
| Администрация Красногородского района | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2 700.00 | | | 3 000.00 | | 5 700.00 | |
| ФУ Администрации Красногородского района | 338 000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | | 230 000.00 | | | 241 000.00 | | 1 371 000.00 | |
| 1.1.1.1 | Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования | ФУ Администрации Красногородского района | 338 000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | | 230 000.00 | | | 241 000.00 | | 1 371 000.00 | |
| 1.1.1.2 | Софинансирование на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти | Администрация Красногородского района | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2 700.00 | | | 3 000.00 | | 5 700.00 | |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций» | Администрация Красногородского района | 1 204 700.00 | 2 028 000.00 | 2 019 000.00 | | 2 231 600.00 | | | 2 399 700.00 | | 9 883 000.00 | |
| 1.1.2.1 | Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы | Администрация Красногородского района | 1 204 700.00 | 2 028 000.00 | 2 019 000.00 | | 2 231 600.00 | | | 2 399 700.00 | | 9 883 000.00 | |
| 1.1.2.2 | Мероприятия по гражданской обороне и безопасности чрезвычайной ситуации | Администрация Красногородского района | 0.00 | 0.00 | 5 800.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Красногородского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 9 500,00 | | 9 500,00 | |
| 1.1.3.1 | Мероприятия по разработке технической документации (декларации безопасности плотины ГЭС в р.п.Красногородск) | Администрация Красногородского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 9 500,00 | | 9 500,00 | |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район»» | всего, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 901 700.00 | | | 194 200,00 | | 1 095900.00 | |
|  |  | Администрация Красногородского района | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1 700.00 | | | 194 200,00 | | 195 900.00 | |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 900 000.00 | | | 0.00 | | 900 000.00 | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9 700.00 | | | 194 200,00 | | 1 095 900.00 | |
| ФУ Администрации Красногородского района | 0.00 | 0,00 | 0,00 | | 900 000.00 | | | 0.00 | | 900 000.00 | |
| 1.2.1.1 | Мероприятия по поддержке граждан, участвующих в составе добровольных дружин в защите Государственной границы | Администрация Красногородского района | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1 700.00 | | | 8 200.00 | | 9 900.00 | |
| 1.2.1.1 | Мероприятия по противодействиютерроризма | Администрация Красногородского района | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 186 000.00 | | 186 000.00 | |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского района | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900 000.00 | | | 0.00 | | 900 000.00 | |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район»» | всего, в том числе: | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 | | | 15 000.00 | | 70 000.00 | |
|  |  | Администрация Красногородского района | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 | | | 15 000.00 | | 70 000.00 | |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район»» | Администрация Красногородского района | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 | | | 15 000.00 | | 70 000.00 | |
| 1.3.1.1 | Осуществление антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения | Администрация Красногородского района | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 | | | 15 000.00 | | 70 000.00 | |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | всего, в том числе: | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 | | | 20 000.00 | | 119 000.00 | |
|  | Администрация Красногородского района | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 | | | 20 000.00 | | 119 000.00 | |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | Администрация Красногородского района | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 | | | 20 000.00 | | 119 000.00 | |
| 1.4.1.1. | Мероприятия по профилактике правонарушений | Администрация Красногородского района | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 | | | 20 000.00 | | 119 000.00 | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |

|  |
| --- |
| **ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**  **ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ** |
| **«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий** | **Источники финансирования** | **Расходы (руб.) годы** | | | | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Всего** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 10 | |
|  | Программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Красногородского района"» | всего, в том числе: | всего |  | 1 696 700.00 | 2 661 000.00 | 2 536 800.00 | 3 624 000.0 | 4 668 900.00 | 15 187 400.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 109 000.00 | 254 000.00 | 239 000.00 | 239 000.00 | 1 786 500.00 | 2 627 500.00 | |
| местный бюджет |  | 1 587 700.00 | 2 407 000.00 | 2 297 800.00 | 3 385 000.0 | 2 882 400.0 | 12 559 900.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 1 358 700.00 | 2 327 000.00 | 2 308 800.00 | 2 494 000.0 | 4 427 900.00 | 12 916 400.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 109 000.00 | 254 000.00 | 239 000.00 | 239 000.00 | 1 786 500.00 | 2 627 500.00 | |
| местный бюджет |  | 1 249 700.00 | 2 073 000.00 | 2 069 800.00 | 2 255 000.00 | 2 882400.00 | 10529 900.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **ФУ Администрации Красногородского района** | всего |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 1130 000.00 | 241 000.00 | 4 301 241.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 1130 000.00 | 241 000.00 | 4 301 241.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования» | всего, в том числе: | всего |  | 1 577 700.00 | 2 403000.00 | 2 304 800.00 | 2 516 300.00 | 3 645 700.0 | 12 447 500.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 35 000.00 | 41 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 992 500.00 | 1 172 500.00 | |
| местный бюджет |  | 1 542 700.00 | 2 362 000.00 | 2 252 800.00 | 2 464 300.00 | 2 653 200.00 | 15 179 700.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 1 239 700.00 | 2 069 000.00 | 2076 800.00 | 2 286 300.00 | 3 404 700.00 | 13397800.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 35 000.00 | 41 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 992 500.00 | 1 172 500.00 | |
| местный бюджет |  | 1 204 700.00 | 2 028 000.00 | 2024 800.00 | 2 234 300.00 | 2 412200.00 | 9 904 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **ФУ Администрации Красногородского района** | всего |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 230 000.00 | 241 000.00 | 1 371 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 230 000.00 | 241 000.00 | 1 371 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности» | всего, в том числе: | всего |  | 373 000.00 | 375 000.00 | 280 000.00 | 284 700.00 | 296 000.00 | 1 608 700.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 35 000.00 | 41 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 232 000.00 | |
| местный бюджет |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 232  700.00 | 244 000.00 | 1 371 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **ФУ Администрации Красногородского района** | всего |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 230 000.00 | 241 000.00 | 1 371 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 230 000.00 | 241 000.00 | 1 371 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 35 000.00 | 41 000.00 | 52 000.00 | 54 700.00 | 55 000.00 | 237 700.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 35 000.00 | 41 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 232 000.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 700.00 | 3 000.00 | 5 700.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования» | всего, в том числе: | всего |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 230 000.00 | 241 000.00 | 1 371 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 230 000.00 | 241 000.00 | 1 371 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **ФУ Администрации Красногородского района** | всего |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 230 000.00 | 241 000.00 | 1 371 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 338000.00 | 334 000.00 | 228 000.00 | 230 000.00 | 241 000.00 | 1 371 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти | всего, в том числе: | всего |  | 35 000.00 | 41 000.00 | 52 000.00 | 54 700.00 | 52 000.00 | 234 700.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 35 000.00 | 41 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 232 000.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 700.00 | 3 000.00 | 5 700.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 35 000.00 | 41 000.00 | 52 000.00 | 54 700.00 | 55 000.00 | 237 700.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 35 000.00 | 41 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 232 000.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 700.00 | 3 000.00 | 5 700.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций» | всего, в том числе: | всего |  | 1 204 700.00 | 2028 000.00 | 2 019 000.00 | 2 231 600.00 | 2 399 000.00 | 9 882 300.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 1 204 700.00 | 2028 000.00 | 2 019 000.00 | 2 231 600.00 | 2 399 000.00 | 9 882 300.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 1 204 700.00 | 2028 000.00 | 2 019 000.00 | 2 231 600.00 | 2 399 000.00 | 9 882 300.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 1 204 700.00 | 2028 000.00 | 2 019 000.00 | 2 231 600.00 | 2 399 000.00 | 9 882 300.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы» | всего, в том числе: | всего |  | 1 204 700.00 | 2028 000.00 | 2 019 000.00 | 2 231 600.00 | 2 399 000.00 | 9 882 300.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 1 204 700.00 | 2028 000.00 | 2 019 000.00 | 2 231 600.00 | 2 399 000.00 | 9 882 300.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 1 204 700.00 | 2028 000.00 | 2 019 000.00 | 2 231 600.00 | 2 399 000.00 | 9 882 300.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 1 204 700.00 | 2028 000.00 | 2 019 000.00 | 2 231 600.00 | 2 399 000.00 | 9 882 300.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.2 | Мероприятие по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | всего |  | 0.00 | 0.00 | 5 800.00 | 0.00 | 0.00 | 5 800.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 5 800.00 | 0.00 | 0.00 | 5 800.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.3 |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 0.00 | 0.00 | 5 800.00 | 0.00 | 0.00 | 5 800.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 5 800.00 | 0.00 | 0.00 | 5 800.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3 | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности» | всего, в том числе: | всего |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950000.00 | 950000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940500.00 | 940500.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9500.00 | 9500.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950000.00 | 950000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940500.00 | 940500.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9500.00 | 9500.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3.1 | Мероприятия по разработке технической документации (декларации безопасности плотины ГЭС в р.п.Красногородск») | всего, в том числе: | всего |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950000.00 | 950000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940500.00 | 940500.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9500.00 | 9500.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950000.00 | 950000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940500.00 | 940500.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9500.00 | 9500.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район»» | всего, в том числе: | всего |  | 74000.00 | 213 000.00 | 187 000.00 | 1 088700.00 | 988 200.00 | 2 550 900.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 74000.00 | 213 000.00 | 187 000.00 | 187 000.00 | 794 000.00 | 1 455 000.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901 700.00 | 194 200.00 | 1 095 900.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 74000.00 | 213 000.00 | 187 000.00 | 1 088700.00 | 988 200.00 | 2 550 900.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 74000.00 | 213 000.00 | 187 000.00 | 187 000.00 | 794 000.00 | 1 455 000.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901 700.00 | 194 200.00 | 1 095 900.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» | всего, в том числе: | всего |  | 74000.00 | 213 000.00 | 187 000.00 | 1 088700.00 | 988 200.00 | 2 550 900.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 74000.00 | 213 000.00 | 187 000.00 | 187 000.00 | 794 000.00 | 1 455 000.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901 700.00 | 194 200.00 | 1 095 900.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 74000.00 | 213 000.00 | 187 000.00 | 188 700.00 | 988 200.00 | 1 650 900.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 74000.00 | 213 000.00 | 187 000.00 | 187 000.00 | 794 000.00 | 1 455 000.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 700.00 | 194 200.00 | 1 095 900.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1 | Мероприятия по поддержке граждан, участвующих в составе добровольных дружин в защите Государственной границы | всего, в том числе: | всего |  | 74000.00 | 200 000.00 | 173 000.00 | 174 700.00 | 788 200.00 | 1 409 900.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 74 000.00 | 200 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 | 780 000.00 | 1 400 000.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 700.00 | 8 200.00 | 9 900.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 74000.00 | 200 000.00 | 173 000.00 | 174 700.00 | 788 200.00 | 1 409 900.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 74 000.00 | 200 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 | 780 000.00 | 1 400 000.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 700.00 | 8 200.00 | 9 900.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.2 | Мероприятие по развитию и совершенствование института добровольных народных дружин | всего, в том числе: | всего | 0.00 | 13 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 55 000.00 | 0.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 13 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 55 000.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 0.00 | 13 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 55 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 13 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 55 000.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.3 | Мероприятия по противодействию терроризма | всего, в том числе: | всего |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900 000.00 | 0.00 | 900 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900 000.00 | 0.00 | 900 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **ФУ Администрации Красногородского района** | всего |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900 000.00 | 0.00 | 900 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900 000.00 | 0.00 | 900 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район»» | всего, в том числе: | всего |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район»» | всего, в том числе: | всего |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Осуществление антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» | всего, в том числе: | всего |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | всего, в том числе: | всего |  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 119 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 119 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 30 000.00 | 119 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 30 000.00 | 119 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | всего, в том числе: | всего |  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 119 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 119 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | **Администрация Красногородского района** | всего |  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 119 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 119 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | всего, в том числе: | всего |  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 119 000.00 | |
| федеральный бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| областной бюджет |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| местный бюджет |  | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 119 000.00 | |
| иные источники |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |