ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От_28.02.2025 № 125

р.п. Красногородск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области», утверждённую постановлением Администрации Красногородского муниципального округа от 28.12.2023 № 20 (в редакции от 31.05.2024 № 297, 01.10.2024 № 539)

В соответствии с постановлением Администрации Красногородского муниципального округа от 27.05.2024 № 290 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Красногородского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период», в соответствие с бюджетом Красногородского муниципального округа, Администрация Красногородского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области», утверждённую постановлением Администрации Красногородского муниципального округа от 28.12.2023 № 20, изложив её в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» (http://pravo.pskov.ru/) и подлежит размещению в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Красногородского муниципального округа.

Глава Красногородского муниципального округа                                    В.В.Понизовская

Приложение

к постановлению

Администрации

Красногородского муниципального округа

от 28.02.2025 № 125

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры в Красногородском

муниципальном округе Псковской области»

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красногородского муниципального округа Финансовое управление Красногородского муниципального округа Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красногородское досуговое объединение» |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры, процентов 2.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, процентов |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Развитие культуры |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024 – 2027 гг. |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (тыс.руб.) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 951,0 | 1 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 58 943,1 | 17 060,1 | 13 961,0 | 13 961,0 | 13 961,0 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 60 894,1 | 19 011,1 | 13 961,0 | 13 961,0 | 13 961,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры – 470 процентов 2.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 95,5 процентов |  |  |  |  |  |

1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ

Муниципальная политика в сфере культуры в Красногородском муниципальном округе до 2025 года направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности в районе.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе» разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Псковской области и Красногородского муниципального округа.

Положения Программы опираются на комплексную оценку состояния сферы культуры и прогноз ее развития, на обоснованное определение объективных потребностей и реальных возможностей обеспечения развития данной сферы.

Положения Программы являются основой для консолидации усилий органов муниципальной власти округа, организаций культуры, образования, молодежной политики, спорта, массовых коммуникаций, социальной защиты и др., а также общественных объединений и населения по обеспечению комплексного решения проблем развития культуры в округе.

Программой определяется главная цель, задачи, сценарии перспективного развития, ожидаемые результаты, принципы реализации, этапы и приоритеты, комплекс основных мероприятий, необходимые условия, риски и механизм контроля развития культуры округа.

2. Cодержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Культура является значимым социальным фактором развития, средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения.

На сегодняшний день в районе работает 11 учреждений: это клубы, дома культуры, библиотеки.

Таблица 1.

| Округ | Театры | Учреждения клубного типа | Кинотеатры | Библиотеки | Музеи | Парки | Детские школы искусств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красногородский | - | 6 | - | 5 | - | - | - |

Общая численность работников всех учреждений культуры составляет 27 человека; из них клубных 20, библиотечных 7.

При подготовке Программы проведена оценка внутренних ресурсов культуры и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты.

- Таблица 2. Обеспеченность населения округа муниципальными учреждениями культуры, процент

| N п/п | Наименование муниципального образования | Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа | Обеспеченность библиотеками |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Красногородский муниципальный округ | 100 процентов | 100 процентов |

Несмотря на 100 процентов обеспечение округа муниципальными учреждениями культуры - имеется ряд проблем и задач, решение которых связано с целым рядом организационных и финансовых проблем.

Существующие объемы финансирования региональной культурной политики и муниципальной культуры не обеспечивают решения таких проблем, как устаревшая материально-техническая база, слабое техническое оснащения учреждений, низкий процент обеспечения компьютерной техникой, несоответствие уровня рабочих мест современным требованиям времени, отсутствие молодых специалистов.

Особенно сложной становится проблема с учреждениями культуры, расположенными в помещениях, не соответствующих современным требованиям. Как следствие всех причин наметилось снижение показателей и качество услуг.

Сохранение и развитие культуры округа требует комплексного и системного подхода, усиления взаимодействия между муниципальными и региональными органами исполнительной власти. Потребность в изменении ситуации с учетом ограниченности в финансовых затратах предполагает использование программно - целевого метода решения проблемы в преодолении несоответствия растущих культурных потребностей населения и существующими в настоящее время возможностями учреждений культуры.

3. Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации Программы

Стратегия государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 326-р, национальный проект «Культура», государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области», утвержденная постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. № 501, определяют в качестве цели государственной политики в сфере культуры развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

На уровне округа положения федеральных и областных документов получили свое развитие в разработанной муниципальной программе «Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе.

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры в Псковской области основной целью муниципальной программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов населения округа.

Исполнение Программы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по реализации муниципальной политики в сфере культуры, обеспечит развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя муниципального округа.

Основной задачей Программы является: формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального округа.

В рамках поставленной задачи планируется решить следующие вопросы:

- повышение качества услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями;

- повышение доступности для граждан культурных ценностей;

- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

- укрепление материально-технической базы, приведение ее в соответствие с требованиями законодательства

- Прогноз конечных результатов Программы

Реализация программы позволит повысить качество и расширить спектр муниципальных услуг в сфере культуры муниципального округа, обеспечить доступность к культурному продукту, обеспечить условия для творческой самореализации населения, улучшить материально-техническое состояние учреждений культуры округа. В конечном результате программы ожидаются следующие показатели:

1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры – 470 процентов.

2.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 95,5 процентов.

- Сроки реализации Программы

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации

| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | % | 465 | 465 | 470 |  | 470 |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 95 | 95 | 95,5 |  | 95,5 |

- Перечень основных направлений Программы:

- 1. Повышение качества услуг в учреждениях культуры;

- 2. Модернизация материально-технической базы и оснащенности в учреждениях культуры;

3. Обеспечение доступности населения к услугам учреждений клубного типа;

4. Улучшение качества библиотечного обслуживания;

5. Пополнение библиотечного фонда новой литературой, подписными изданиями;

6. Обеспечение доступности населения к услугам библиотек;

7. Укрепление единого культурного пространства округа, в том числе сохранение и развитие творческого потенциала округа, поддержки традиционной народной культуры и народного творчества, развитие межрегиональных и международных культурных связей;

8. Внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры, включая, информатизацию учреждений;

9. Внедрение в деятельность учреждений культуры электронного документооборота;

10. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru);

11. Использование информационных технологий в сфере культуры.

Программно – целевой метод решения перечисленных проблем и задач позволит за 2024 – 2026 годы реализовать конкретные меры по сохранению и развитию культурного потенциала Красногородского муниципального округа.

4. Перечень и краткое описание подпрограммы

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Развитие культуры»

Включение подпрограммы в Программу связано с ключевыми задачами, обеспечивающими повышение качества культурного продукта. В Красногородском муниципальном округе функционирует одно юридическое учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красногородское досуговое объединение», в состав которого включены: Красногородский дом культуры, Красногородская центральная библиотека, Красногородская центральная детская библиотека, сельские филиалы (сельские дома культуры, сельские клубы, сельские библиотеки). Каждое из этих учреждений имеет свою специфику и решает определенные задачи. Главными из этих задач являются:

- повышение качества услуг;

- повышение доступности для граждан культурных ценностей и услуг;

- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

-укрепление материально-технической базы, приведение ее в соответствие с требованиями законодательства

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Красногородского муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальными учреждениями культуры Красногородского муниципального округа муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации отдельных программных мероприятий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию указанной Программы.

Общий объем финансирования Программы на 2024 – 2027 годы составит 60 894,1 тыс. руб., в том числе:

на 2024 год – 19 011,1 тыс. руб;

на 2025 год – 13 961,0 тыс. руб;

на 2026 год – 13 961,0 тыс.руб;

на 2027 год – 13 961 ,0тыс.руб;

Расчет стоимости мероприятий осуществлялся исходя из экспертных оценок, а также анализа рыночных цен.

Средства бюджета Красногородского муниципального округа распределены по мероприятиям с учетом первоочередных потребностей отрасли культуры.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие внешние риски:

- как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также изменение региональной нормативной базы в части сокращения или прекращения финансирования Программы;

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр стратегических задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным и областным законодательством и нормативными правовыми актами Красногородского муниципального округа;

- удорожание стоимости товаров/работ (услуг).

Последствиями недостаточной координации могут стать:

- отсутствие единого понимания участниками Программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;

- снижение эффективности результатов Программы, связанное:

- с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;

- с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.

Перечисленные выше риски реализации Программы могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;

3) снижение влияния государства на формирование "человеческого капитала", потерю квалифицированных кадров;

4) утрату части недвижимых объектов культурного наследия вследствие опережения темпов их износа над темпами их восстановления и консервации;

5) финансовые потери от неэффективного использования недвижимых объектов культурного наследия;

6) финансовые потери от сокращения использования музейного и библиотечного фонда.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение социологических исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

1.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры – 470 процентов.

2.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 95,5 процентов.

Паспорт

подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие культуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Красногородского муниципального округа Финансовое управление Красногородского муниципального округа Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красногородское досуговое объединение» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Создание в Красногородском муниципальном округе эффективной системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и распространение нематериального культурного наследия. 2. Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального округа. 3. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности. |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, % 2.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | - Развитие библиотечного дела. - Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения - Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Источники | Всего (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 951,0 | 1 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 58 943,1 | 17 060,1 | 13 961,0 | 13 961,0 | 13 961,0 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего по источникам | 60 894,1 | 19 011,1 | 13 961,0 | 13 961,0 | 13 961,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления – 470 процентов 2.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 95,5 процентов |  |  |  |  |  |

1. Cодержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Существующие объемы финансирования региональной культурной политики и муниципальной культуры не обеспечивают решения таких проблем, как устаревшая материально-техническая база, слабое техническое оснащения учреждений, низкий процент обеспечения компьютерной техникой, износ музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, несоответствие уровня рабочих мест требованиям времени, отсутствие молодых специалистов.

2. Особенно сложной становится проблема с учреждениями культуры, расположенными в помещениях, не соответствующих современным требованиям. Как следствие всех причин наметилось снижение показателей и качество услуг.

3. Сохранение и развитие культуры района требует комплексного и системного подхода, усиления взаимодействия между муниципальными и региональными органами исполнительной власти. Потребность в изменении ситуации с учетом ограниченности в финансовых затратах предполагает использование программно - целевого метода решения проблемы в преодолении несоответствия растущих культурных потребностей населения и существующими в настоящее время возможностями учреждений культуры

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Стратегия государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 326-р, национальный проект «Культура», государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области», утвержденная постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. № 501, определяют в качестве цели государственной политики в сфере культуры развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

На уровне округа положения федеральных и областных документов получили свое развитие в разработанной муниципальной программе «Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе»

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры в Псковской области основной целью муниципальной программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения округа.

Исполнение Подпрограммы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по реализации муниципальной политики в сфере культуры, обеспечит развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя муниципального округа.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. Создание в муниципальном округе эффективной системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранению и распространению нематериального культурного наследия.

2. Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального округа.

3. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности

- Прогноз конечных результатов Подпрограммы:

Реализация Подпрограммы позволит повысить качество и расширить спектр муниципальных услуг в сфере культуры округа, обеспечить доступность к культурному продукту, обеспечить условия для творческой самореализации населения, улучшить материально-техническое состояние учреждений культуры округа. В конечном результате программы ожидаются следующие показатели:

1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры составит - 470 процентов.

2.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 95,5 процентов.

.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

На реализацию Подпрограммы направлены основные мероприятия:

1. Развитие библиотечного дела.

2. Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения

3. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций

Программно – целевой метод решения перечисленных проблем и задач позволит за 2024-2026 годы реализовать конкретные меры по сохранению и развитию культурного потенциала Красногородского муниципального округа.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Красногородского муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальными учреждениями культуры округа муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации отдельных программных мероприятий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета администрации Красногородского муниципального округа, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию указанной Программы.

Общий объем финансирования Программы 2024 – 2027 годы составит 60 894,1 тыс. руб., в том числе:

на 2024 год – 19 011,1 тыс. руб;

на 2025 год – 13 961,0 тыс. руб;

на 2026 год – 13 961,0 тыс.руб;

на 2027 год – 13 961,0 тыс.руб;

Расчет стоимости мероприятий осуществлялся исходя из экспертных оценок, а также анализа рыночных цен.

Средства бюджета Красногородского муниципального округа распределены по мероприятиям с учетом первоочередных потребностей отрасли культуры.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры составит 470 процентов.

2. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 95,5 процентов.

3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 45 процентов.

Сведения

о целевых показателях и их значениях

муниципальной программы

«Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 465 | 465 | 470 | 470 |  |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 95 | 95 | 95,5 | 95,5 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 465 | 465 | 470 | 470 |  |
| 1.2 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 95 | 95 | 95,5 | 95,5 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подпрограмма Развитие культуры |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие библиотечного дела | ФУ Красногородского муниципального округа | 1. Доля пользователей - детей (до 14 лет) от общего количества пользователей |  | 2024 –19,5% 2025 – 20% 2026 – 20,5 % 2027- 21,0 % |
|  |  |  | 2. Количество книг, выданных пользователям в течение года |  | 2024 – 94 250 шт. 2025 – 94 30 0 шт. 2026 – 94 350 шт. 2027- 94400 шт. |
|  |  |  | 3. Процент обоснованных и принятых жалоб |  | 2024 – 0% 2025 – 0% 2026 – 0% 2027- 0% |
| 1.2 | Основное мероприятие Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения | Администрация Красногородского муниципального округа ФУ Красногородского муниципального округа | 1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | 2024 – 45% 2025 – 36% 2026 - 36 % 2027- 36 % |
|  |  |  | 2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | 2024 – 25 500 чел. 2025 – 25 550 чел. 2026 – 25 600 чел. 2027- 25 650 чел. |
| 1.3 | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | Администрация Красногородского муниципального округа ФУ Красногородского муниципального округа | 1.Факт выполнения данного мероприятия (1-да, 0-нет) |  | 2024 – 1 2025 – 1 2026 – 1 2027-1 |

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)(тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Количество посещений | 22350 | 22400 | 22450 | 22500 | 3 921,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 3 456,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество проведенных мероприятий | 930 | 935 | 940 | 945 | 12 587,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области»

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | ГРБС_Описание | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области» | всего, в том числе: | 17 060 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 58 943 100,00 |
|  |  | Администрация Красногородского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | 17 060 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 58 943 100,00 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего, в том числе: | 17 060 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 58 943 100,00 |
|  |  | Администрация Красногородского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | 17 060 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 58 943 100,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» | ФУ Красногородского муниципального округа | 4 241 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 15 569 000,00 |
| 1.1.1 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | ФУ Красногородского муниципального округа | 3 921 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 15 249 000,00 |
| 1.1.2 | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам библиотечного дела , проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | ФУ Красногородского муниципального округа | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 1 280 000,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» | ФУ Красногородского муниципального округа | 14 750 100,00 | 10 165 000,00 | 10 165 000,00 | 10 165 000,00 | 45 245 100,00 |
| 1.2.1 | Организация показов концертов и концертных программ | ФУ Красногородского муниципального округа | 12 567 000,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 42 357 000,00 |
| 1.2.2 | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам культурно-досугового обслуживания, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | ФУ Красногородского муниципального округа | 185 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 890 000,00 |
| 1.2.3. | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект « Будет теплее - будет веселее») | ФУ Красногородского муниципального округа | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.2.4. | Повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области | ФУ Красногородского муниципального округа | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. | ФУ Красногородского муниципального округа | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | ФУ Красногородского муниципального округа | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1 | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | ФУ Красногородского муниципального округа | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

«Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области»

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 12 |
|  | Программа «Развитие культуры в Красногородском муниципальном округе Псковской области» | всего, в том числе: | всего | 19 0011 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 60 894 100,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 060 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 58 943 100,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Красногородского муниципального округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 19 011 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 60 894 100,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 060 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 58 943 100,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего, в том числе: | всего | 19 011 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 60 894 100,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 060 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 58 943 100,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Красногородского муниципального округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 19 011 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 60 894 100,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 060 100,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 13 961 000,00 | 58 943 100,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | всего, в том числе: | всего | 4 241 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 15 569 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 241 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 15 569 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 4 241 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 15 569 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 241 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 15 569 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | всего, в том числе: | всего | 3 921 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 15 249 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 921 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 15 249 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 3 921 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 15 249 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 921 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | 15 249 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам библиотечного дела , проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | всего, в том числе: | всего | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 1 280 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 1 280 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 1 280 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 1 280 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения | всего, в том числе: | всего | 14 750 100,00 | 10 165 000,00 | 10 165 000,00 | 10 165 000,00 | 45 245 100,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 799 100,00 | 10 165 000,00 | 10 165 000,00 | 10 165 000,00 | 43 294 100,00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 14 750 100,00 | 10 165 000,00 | 10 165 000,00 | 10 165 000,00 | 45 245 100,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 799 100,00 | 10 165 000,00 | 10 165 000,00 | 10 165 000,00 | 43 294 100,00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Организация показов концертов и концертных программ | всего, в том числе: | всего | 12 567 000,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 42 357 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 567 000,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 42 357 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 12 567 000,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 42 357 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 567 000,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 9 930 000,00 | 42 357 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам культурно-досугового обслуживания, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | всего, в том числе: | всего | 185 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 890 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 185 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 890 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 185 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 890 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 185 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 890 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (Проект « Будет теплее- будет веселее») | всего, в том числе: | всего | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области | всего, в том числе: | Всего: | 202 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 100,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | Всего: | 202 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 100,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего, в том числе: | всего | 1 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 1 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | всего, в том числе: | всего | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | всего, в том числе: | всего | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФУ Красногородского муниципального округа | всего | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100 000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |