Приложение 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности граждан на территории Красногородского муниципального округа» за 2024 год

по состоянию на 31.12.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Красногородского муниципального округа» | | | | | | |
| 1. | Снижение количества погибших при пожарах | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | чел. | 1 | 0 | 100,0 | Сокращение числа больных наркоманией |
| 3. | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | ед. | 92 | 52 | 43,5 | Снижение количества преступлений |
| 4. | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | чел. | 39 | 42 | 7,7 | Увеличение количества граждан, участвующих в составе ДНД в защите Государственной границы |
| 6. | Увеличение количества проведенных мероприятий, конкурсов в учреждениях образования и культуры Красногородского муниципального округа по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 11 | 11 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона» | | | | | | |
| 1.1. | Снижение количества погибших при пожарах | чел. | 0 | 1 | 100,0 | Увеличение количества погибших при пожарах |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Красногородского муниципального округа Псковской области» | | | | | | |
| 1.1.1. | Снижение количества погибших при пожарах | чел. | 0 | 1 | 100,0 | Увеличение количества погибших при пожарах |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций на территории Красногородского муниципального округа Псковской области» | | | | | | |
| 1.2.1. | Удовлетворенность населения деятельностью службы ГО и ЧС | % | 85 | 85 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | чел. | 39 | 42 | 7,7 | Увеличение количества граждан, участвующих в составе ДНД в защите Государственной границы |
| 2.2. | Увеличение количества проведенных мероприятий, конкурсов в учреждениях образования и культуры Красногородского муниципального округа по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 11 | 11 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Профилактика терроризма на территории Красногородского муниципального округа» | | | | | | |
| 2.1.1. | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | чел. | 39 | 42 | 7,7 | Увеличение количества граждан, участвующих в составе ДНД в защите Государственной границы |
| 2.1.2. | Увеличение количества проведенных мероприятий, конкурсов в учреждениях образования и культуры Красногородского муниципального округа по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 11 | 11 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность» | | | | | | |
| 3.1. | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | чел. | 1 | 0 | 100,0 | Сокращение числа больных наркоманией |
| Основное мероприятие 3.1 «Антинаркотическая деятельность на территории Красногородского муниципального округа» | | | | | | |
| 3.1.1. | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | чел. | 1 | 0 | 100,0 | Сокращение числа больных наркоманией |

Подпрограмма 4« Профилактика правонарушений и асоциального поведенияграждан»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | ед. | 92 | 52 | 43,5 | Снижение количества преступлений |
| 4.2. | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Основное мероприятие 4.1 « Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории Красногородского муниципального округа Псковской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | ед. | 92 | 52 | 43,5 | Снижение количества преступлений |
| 4.1.2. | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

«Обеспечение безопасности граждан на территории Красногородского муниципального округа» за 2024 год

по состоянию на 31.12.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общий объем финансирования | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Бюджет МО | | | | | Иные источники | | |
| Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Красногородского муниципального округа» | Администрация Красногородского муниципального округа | 3 908,8 | 3 908,8 | 3 806,1 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,0 | 878,0 | 867,5 | 1,1 | 3 030,8 | 3 030,8 | 2 938,6 | 3,0 | | 0 | 0 | 0 |
| ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 386,1 | 386,1 | 353,2 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,1 | 386,1 | 353,2 | 8,5 | | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона» | Администрация Красногородского муниципального округа | 2 948,0 | 2 948,0 | 2 863,3 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 948,0 | 2 948,0 | 2 863,3 | 2,9 | | 0 | 0 | 0 |
| ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 286,1 | 286,1 | 253,2 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,1 | 286,1 | 253,2 | 11,5 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение мер по пожарной безопасности на территории Красногородского муниципального округа» | Администрация Красногородского муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 11,8 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 11,8 | 21,3 | | 0 | 0 | 0 |
| ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 286,1 | 286,1 | 253,2 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,1 | 286,1 | 253,2 | 11,5 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | «Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования Псковской области» | ФУ Администрации Красногородского муниципального округа | 286,1 | 286,1 | 253,2 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,1 | 286,1 | 253,2 | 11,5 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях | Администрация Красногородского муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 11,8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 11,8 | 21 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Софинансирование на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях | Администрация Красногородского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций на территории Красногородского муниципального округа Псковской области» | Администрация Красногородского муниципального округа | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 851,5 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 851,5 | 2,7 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | «Мероприятия, направленные на функционирование единой диспетчерской службы» | Администрация Красногородского муниципального округа | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 851,5 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 851,5 | | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | «Мероприятия по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций» | Администрация Красногородского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, находящейся в муниципальной собственности» | Администрация Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.3.1 | «Субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятия по разработке декларации безопасности плотины ГЭС в р.п. Красногородск | Администрация Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Администрация Красногородского муниципального округа | 915,8 | 915,8 | 905,3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,0 | 878,0 | 867,5 | 1,1 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФУ Администрация Красногородского муниципального округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Красногородского муниципального округа» | Администрация Красногородского муниципального округа | 915,8 | 915,8 | 905,3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,0 | 878,0 | 867,5 | 1,1 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФУ Администрация Красногородского муниципального округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий по пограничной безопасности | Администрация Красногородского муниципального округа | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Софинансирование на проведение мероприятий по пограничной безопасности | Администрация Красногородского муниципального округа | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин | Администрация Красногородского муниципального округа | 14,0 | 14,0 | 3,5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 14,0 | 3,5 | 75 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Софинансирование по субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин» | Администрация Красногородского муниципального округа | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Расходы на проведение системных мероприятий по противодействию терроризму | ФУ Администрация Красногородского муниципального округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Расходы на организацию антитеррористической защищенности объектов | Администрация Красногородского муниципального округа | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в учреждениях образования и культуры | Администрация Красногородского муниципального округа | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность» | Администрация Красногородского муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Антинаркотическая деятельность на территории Красногородского муниципального округа» | Администрация Красногородского муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | «Осуществление антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» | Администрация Красногородского муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения» | Администрация Красногородского муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 22,6 | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 22,6 | | 24,7 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1  «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории Красногородского муниципального округа Псковской области» | Администрация Красногородского муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 22,6 | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 22,6 | | 24,7 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | Администрация Красногородского муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 22,6 | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 22,6 | | 24,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности граждан на территории Красногородского муниципального округа» за 2024 год

по состоянию на 31.12.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | | Наименование показателя мероприятия | | Единица измерения | | Плановое значение на год | | | Фактическое значение за отчетный период | | Отклонение, %\* | | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | | 3 | |  | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Красногородского муниципального округа Псковской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования | | Количество муниципальных учреждений, в которых проводятся мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности | | ед. | | 7 | | | 7 | | 0 | |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций на территории Красногородского муниципального округа Псковской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы | | Количество диспетчеров ЕДДС | | ед. | | 8 | | | 8 | | 0 | |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Профилактика терроризма и экстремизмана территории Красногородского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятия, направленные на повышение уровня пограничной безопасности на территории Красногородского района путем привлечения граждан для участия на добровольных началах в защите Государственной границы | Количество проведенных мероприятий | | ед. | | 5 | | | 5 | | 0 | |  | |
| 2.1.2. | Организация и проведение мероприятий, конкурсов в учреждениях образования и культуры Красногородского МО по профилактике терроризма и экстремизма | Количество проведенных мероприятий | | ед. | | 11 | | | 11 | | 0 | |  | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Антинаркотическая деятельность на территории Красногородского муниципального округа Псковской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Осуществление антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения | | Количество проведенных мероприятий | | ед. | | 30 | | | 30 | | 0 | |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории Красногородского муниципального округа Псковской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений асоциального поведения граждан | | Количество проведенных мероприятий | ед. | | | | 35 | | 35 | | 0 |  | |

\*заполняется только в случае годового отчета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_