Таблица 1

Оценка эффективности муниципальной программы

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Красногородского муниципального округа

Псковской области»

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа)

за 2024 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПп) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп) Степень достижения целей (Сдц) | Плановыйобъем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Красногородского муниципального округа Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборот организаций | Тыс.руб | 1189400 | 1201223,6 | 1,01 1,07 | 37,3 | 37,2 | 0,997 | 1,07 Высокоэффективная |
| 2 | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 561300 | 562319 | 1,0 1,07 |  |  |  |  |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 565100 | 554610,4 | 0,98 1,07 |  |  |  |  |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 110 | 142 | 1,29 1,07 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Красногородского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Тыс.руб. | 565100 | 554610,4 | 0,98 1,13 | 25,3 | 25,3 | 1,0 | 1,13 Высокоэффективная |
| 1.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 110 | 142 | 1,29 1,13 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, самозанятости граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборот организаций | Тыс.руб. | 1189400 | 1201223,6 | 1,01 1,1 | 12,0 | 11,9 | 0,99 | 1,09 Высокоэффективная |
| 2.2 | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 561300 | 562319 | 1,0 1,1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Ед. | 110 | 142 | 1,29 1,1 |  |  |  |  |