ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
                                                                 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 21.05.2026 № 112-р
р.п.Красногородск
	Об утверждении плана-графика внедрения профессионального стандарта в ЕДДС Красногородского муниципального округа


В соответствии с Федеральным законам от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» в целях обеспечения качественной работы по внедрению в Единую дежурно-диспетчерскую службу Красногородского  муниципального округа профессионального стандарта «Специалист Единой- диспетчерской службы  Красногородского муниципального округа» :

1. Утвердить план – график внедрения профессионального стандарта «Специалист Единой дежурно-диспетчерской службы Красногородского муниципального округа» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Красногородского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

              начальника отдела по делам ГО,ЧС и ПБ Администрации Красногородского муниципального округа  Ильина Н.П.  

Глава Красногородского муниципального округа                           В.В. Понизовская 
Верно                                   А.П.Картель
Приложение  1  

к распоряжению Администрации

Красногородского  муниципального округа
от  21.05.2026  № 112-р
                                                   ПЛАН - ГРАФИК
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1.
	Создание рабочей группы (РГ) по внедрению ПС
	май
	Отдел ГОЧСПБ  
	Принятие НПА

	2.
	Разработка и утверждение плана внедрения ПС
	май
	Члены РГ
	Принятия НПА

	3.
	Разработка положения о РГ
	май
	Члены РГ
	Принятия НПА

	4.
	Анализ требований ПС к диспетчерам ЕДДС
	июнь
	Члены РГ
	Протокол РГ

	5.
	Анализ действующих штатных расписаний, должностных инструкций, положения о ЕДДС, НПА на соответствие ПС.
	июнь – 
август
	Члены РГ
	Протокол РГ

	6.
	Определение соответствия квалификации  диспетчеров ЕДДС:

- формирование списка работников для дополнительной подготовки(по необходимости)
	июнь – 
август
	Члены РГ
	Протокол

- план – график подготовки

	7. 
	Внесение изменений (по необходимости) в штатное расписание, должностные инструкции, в положение о ЕДДС и НПА.
	август
	Члены РГ
	Внесение изменений (при необходимости)

	8. 
	Подведение итогов внедрения ПС
	август
	Члены РГ
	Протокол РГ

	9. 
	Внедрение профессионального стандарта в ЕДДС Красногородского муниципального округа
	август
	Члены РГ
	Принятие НПА


