| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31.12.2023 |  |
| --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы«Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании "Красногородский район" |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Красногородского района |

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение % | Причина отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Красногородский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам |  | ср.балл | 54.2 | 59,4 | 9,59 | хорошие результаты ЕГЭ |  |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  | % | 80 | 80 | 0 |  |  |
| 3 | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования |  | % | 96 | 96 | 0 |  |  |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  | % | 97 | 97 | 0 |  |  |
| 5 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | % | 89 | 89 | 0 |  |  |
| 6 | Увеличение количества молодых людей, охваченных различными формами молодежных мероприятий |  | ед. | 650 | 650 | 0 |  |  |
| 7 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 42 | 46,8 | 11,42 | увеличение количества занимающихся людей физической культурой и спортом |  |
| 8 | Количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП |  | ед. | 4 | 3 | 25 | уменьшение на конец года несовершеннолетних состоящих на учете |  |
| 9 | Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями, от общей численности жителей района |  | % | 50 | 50 | 0 |  |  |
| 10 | Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей района |  | % | 60 | 60 | 0 |  |  |
| 11 | Увеличение доли населения, получившего комплексную профилактическую услугу, от общей численности жителей района |  | % | 28 | 28 | 0 |  |  |
| 12 | Увеличение количества муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы |  | % | 30 | 30 | 0 |  |  |
| 13 | Увеличение доли граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших участие |  | % | 10 | 12 | 20 | увеличение количества граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях |  |
| 14 | Увеличение доли граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе |  | % | 31 | 39,5 | 27,41 | увеличение количества граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 15 | Увеличение доли граждан старшего поколения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, к общему количеству выполнивших нормативы |  | % | 5,5 | 5,6 | 1,81 | увеличение количества граждан старшего поколения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО |  |
| Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет |  | % | 9,7 | 9,7 | 0 |  |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  | % | 96 | 100 | 4,16 | положительные результаты ЕГЭ |  |
| 3 | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ |  | % | 60 | 60 | 0 |  |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы |  | % | 69 | 70 | 1,45 | увеличение количества детей, посещающих кружки и секции |  |
| 5 | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы |  | % | 57 | 57 | 0 |  |  |
| 6 | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  | ед. | 6 | 6 | 0 |  |  |
| 7 | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района |  | % | 4,7 | 4,7 | 0 |  |  |
| 8 | Доля детей, обеспеченных питанием в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием |  | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Доля детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. | % | 9,7 | 9,7 | 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 97 | 97 | 0 |  |  |
| 1.1.3 |  | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ | % | 60 | 60 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 96 | 100 | 4,16 | положительные результаты ЕГЭ |  |
| 1.2.2 |  | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ | % | 60 | 60 | 0 |  |  |
| 1.2.3 |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 80 | 80 | 0 |  |  |
| 1.2.4 |  | Доля образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной техникой, от общего количества образовательных учреждений | % | 91 | 91 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Дополнительное образование в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 7 | 7 | 0 |  |  |
| 1.3.2 |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в сфере культуры | % | 95 | 95 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района | % | 4,7 | 4,7 | 0 |  |  |
| 1.4.2 |  | Доля детей, обеспеченных питанием в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 Обеспечение предоставления дополнительного образования по внешкольной работе с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 70 | 71 | 1,42 | увеличение количества детей, посещающих кружки и секции |  |
| 1.5.2 |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 96 | 96 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 Молодое поколение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Увеличение количества молодых людей, охваченных различными формами молодежных мероприятий | Ед. | 650 | 650 | 0 |  |  |
| 2 |  | Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности | % | 45 | 45 | 0 |  |  |
| 2 |  | Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями и акциями, направленными на повышение престижа здорового образа жизни | % | 45 | 45 | 0 |  |  |
| 2 |  | Увеличение доли молодых людей, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % | 36 | 36 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Молодежь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Увеличение количества молодых людей, охваченных различными формами молодежных мероприятий | ед. | 650 | 650 | 0 |  |  |
| 2.1.2 |  | Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности | % | 45 | 45 | 0 |  |  |
| 2.1.3 |  | Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями и акциями, направленными на повышение престижа здорового образа жизни | % | 45 | 45 | 0 |  |  |
| 2.1.4 |  | Увеличение доли молодых людей, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % | 36 | 36 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 Развитие системы защиты прав детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП | ед. | 4 | 3 | 25 | уменьшение на конец года несовершеннолетних состоящих на учете |  |
| Основное мероприятие 3.1 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП | ед. | 4 | 3 | 25 | уменьшение на конец года несовершеннолетних состоящих на учете |  |
| Подпрограмма 4 Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 42 | 46,8 | 11,42 | увеличение количества занимающихся людей физической культурой и спортом |  |
| 2 |  | Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований | ед. | 39 | 39 | 0 |  |  |
| 3 |  | Участие команд района в областных мероприятий | ед. | 50 | 53 | 6 | увеличение участий команд в областных мероприятиях |  |
| Основное мероприятие 4.1 Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 42 | 46,8 | 11,42 | увеличение количества занимающихся людей физической культурой и спортом |  |
| 4.1.2 |  | Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований | ед. | 39 | 39 | 0 |  |  |
| 4.1.3 |  | Участие команд района в областных мероприятий | ед. | 50 | 53 | 6 | увеличение участий команд в областных мероприятиях |  |

| Таблица 2 ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнител, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Красногородский район"» | Администрация Красногородского района | 2 647,6 | 2 647,6 | 2 635,2 | 0,5 | 868,8 | 868,8 | 868,8 | 0.00 | 731,0 | 731,0 | 731,0 | 0.0 | 1047,8 | 1047,8 | 1035,4 | 1,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского района | 83 288,1 | 83 288,1 | 81 308,9 | 2,4 | 5292,3 | 5292,3 | 4 864,0 | 8,0 | 47693,7 | 47693,7 | 47 348,1 | 0,7 | 30302,1 | 30302,1 | 29096,8 | 4,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» | Администрация Красногородского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского района | 83 288,1 | 83 288,1 | 81 308,9 | 2,4 | 5292,3 | 5292,3 | 4 864,0 | 8,0 | 47693,7 | 47693,7 | 47 348,1 | 0,7 | 30302,1 | 30302,1 | 29096,8 | 4,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Дошкольное образование» | ФУ Администрации Красногородского района | 15115,4 | 15115,4 | 14 767,3 | 2,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 10 000,3 | 10 000,3 | 9847,5 | 1,5 | 5 115,0 | 5 115,0 | 4 919,7 | 3,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.1 | «Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольниками» | ФУ Администрации Красногородского района | 5 115,0 | 5 115,0 | 4 919,7 | 3,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 5 115,0 | 5 115,0 | 4 919,7 | 3,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.2 | «Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | ФУ Администрации Красногородского района | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.3 | «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | ФУ Администрации Красногородского района | 775,1 | 775,1 | 623,3 | 19,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 775,1 | 775,1 | 623,3 | 19,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.4 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | ФУ Администрации Красногородского района | 8 694,0 | 8 694,0 | 8 694,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 8 694,0 | 8 694,0 | 8 694,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.5 | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского района | 194,0 | 194,0 | 193.0 | 0,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 194,0 | 194,0 | 193.0 | 0,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениями | ФУ Администрации Красногородского района | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Общее образование | ФУ Администрации Красногородского района | 57 368,1 | 57 368,1 | 56 287,5 | 1,9 | 5292,3 | 5292,3 | 4 864,0 | 8,0 | 37 517,5 | 37 517,5 | 37 330,5 | 0,5 | 14 558,3 | 14 558,3 | 14093,0 | 3,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.1 | «Присмотр и уход за учащимися в общеобразовательных учреждениях» | ФУ Администрации Красногородского района | 14 216,9 | 14 216,9 | 13 760,0 | 3,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 14 216,9 | 14 216,9 | 13 760,0 | 3,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.3 | «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» | ФУ Администрации Красногородского района | 1275,4 | 1275,4 | 1271,4 | 0,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 958,4 | 958,4 | 958,4 | 0.00 | 317,0 | 317,0 | 313,0 | 1,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4 | «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования» | ФУ Администрации Красногородского района | 34 887,0 | 34 887,0 | 34 887,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 34 887,0 | 34 887,0 | 34 887,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.5 | «Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» | ФУ Администрации Красногородского района | 378,0 | 378,0 | 340,3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 378,0 | 378,0 | 340,3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.6 | Расходы на реализацию соц.гарантий | ФУ Администрации Красногородского района | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.7 | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского района | 640,9 | 640,9 | 585,9 | 8,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 640,9 | 640,9 | 585,9 | 8,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Компенсация педагогическим работникам за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации | ФУ Администрации Красногородского района | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.11 | Мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | ФУ Администрации Красногородского района | 2444,4 | 2444,4 | 2 007,4 | 0.0 | 2395,8 | 2395,8 | 1967,5 | 0.0 | 24,2 | 24,2 | 19,9 | 0.0 | 24,4 | 24,4 | 20,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.12 | Мероприятие по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | ФУ Администрации Красногородского района | 2 896,5 | 2 896,5 | 2 896,5 | 0.0 | 2 896,5 | 2 896,5 | 2 896,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Предоставление педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительной поддержки на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий | ФУ Администрации Красногородского района | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере культуры» | ФУ Администрации Красногородского района | 1 936,4 | 1 936,4 | 1 817,2 | 6,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 0.0 | 1 919,0 | 1799,8 | 1799,8 | 7,4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.1 | «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры» | ФУ Администрации Красногородского района | 1 919,0 | 1 919,0 | 1799,8 | 7,4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 919,0 | 1799,8 | 1799,8 | 7,4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.2 | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского района | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации детей в каникулярное время» | ФУ Администрации Красногородского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Мероприятие по оздоровительной компании детей | ФУ Администрации Красногородского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного образования по внешкольной работе с детьми» | ФУ Администрации Красногородского района | 8 757,1 | 8 757,1 | 8 325,6 | 4,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78,1 | 78,1 | 72,4 | 7,3 | 8 679,0 | 8 679,0 | 8 253,2 | 4,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.1 | «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» | ФУ Администрации Красногородского района | 8 679,0 | 8 679,0 | 8 253,2 | 4,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 8 679,0 | 8 679,0 | 8 253,2 | 4,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.2 | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского района | 74,6 | 74,6 | 68,9 | 7,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 74,6 | 74,6 | 68,9 | 7,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Предоставление педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительной поддержки на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий | ФУ Администрации Красногородского района | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ФУ Администрации Красногородского района | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 0.0 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействиюс детскими общественными объединениями в образовательных организациях | ФУ Администрации Красногородского района | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 0.0 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Подпрограмма «Молодое поколение» | Администрация Красногородского района | 277,2 | 277,2 | 273,9 | 1,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 277,2 | 277,2 | 273,9 | 1,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Молодежь» | Администрация Красногородского района | 277,2 | 277,2 | 273,9 | 1,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 277,2 | 277,2 | 273,9 | 1,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.1 | «Мероприятия в области молодежной политики» | Администрация Красногородского района | 277,2 | 277,2 | 273,9 | 1,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 277,2 | 277,2 | 273,9 | 1,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» | Администрация Красногородского района | 1388,8 | 1388,8 | 1388,8 | 0.0 | 868,8 | 868,8 | 868,8 | 0.00 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» | Администрация Красногородского района | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 0.0 | 868 824,0 | 868 824,0 | 868 824,0 | 0.00 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.1 | «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Администрация Красногородского района | 868 824,0 | 868 824,0 | 868 824,0 | 0.0 | 868 824,0 | 868 824,0 | 868 824,0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация Красногородского района | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.1 | «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация Красногородского района | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Красногородского района | 981,6 | 981,6 | 972,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 0.0 | 770,6 | 770.6 | 761,5 | 1,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Красногородского района | 981,6 | 981,6 | 972,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 0.0 | 770,6 | 770.6 | 761,5 | 1,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.1 | Мероприятия по организации и проведению учебно-тренировочных сборов, проведение отборочных, зональных , районных, в том числе открытых соревнований. экипировка сборных команд, отдельных спортсменов, уплата членских взносов для участия в соревнованиях, а также участие сборных команд и отдельных спортсменов в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, в том числе включенный в Единый Календарный план». | Администрация Красногородского района | 981,6 | 981,6 | 972,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 0.0 | 770,6 | 770.6 | 761,5 | 1,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12.2023

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольниками | Число обучающихся | ед. | 140 | 123 | 12,1 | уменьшение контингента детей |
| 1.1.2. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Количество выплат | ед. | 140 | 123 | 12,1 | уменьшение контингента детей |
| 1.1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Число обучающихся | ед. | 140 | 123 | 12,1 | уменьшение контингента детей |
| 1.1.4. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников | ед. | 12 | 12 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Присмотр и уход за учащимися в общеобразовательных учреждениях | Число обучающихся | ед. | 480 | 480 | 0 |  |
| 1.2.2. | Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | Количество обучающихся, охваченных питанием | ед. | 480 | 480 | 0 |  |
| 1.2.3. | Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей | Факт выполнения мероприятия | да/нет | да | да | 0 |  |
| 1.2.4. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования | Число обучающихся | ед. | 480 | 480 | 0 |  |
| 1.2.5. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Количество классных руководителей | ед. | 40 | 40 | 0 |  |
| 1.2.6. | Реализация дополнительного образования детей, обучение их шахматной грамоте и введение основ православной культуры в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Число кружков | ед. | 34 | 34 | 0 |  |
| 1.2.7. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников | ед. | 36 | 36 | 0 |  |
| 1.2.8. | Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям | Количество педагогических работников | ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры | Число обучающихся | ед. | 58 | 58 | 0 |  |
| 1.3.2. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Организации отдыха детей в каникулярное время | Количество детей | ед. | 37 | 37 | 0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного образования по внешкольной работе с детьми» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Число обучающихся | ед. | 420 | 420 | 0 |  |
| 1.5.2. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Молодое поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятия в области молодежной политики | Количество проведенных мероприятий | ед. | 37 | 45 | 21,62 | увеличение проведенных мероприятий |
| 3. | Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Количество детей-сирот обеспеченных жилыми помещениями | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Количество дел | ед. | 120 | 120 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие в области физической культуры и спорта | Количество проведенных муниципальных спортивных мероприятий и участие команд района в областных соревнованиях | ед. | 50 | 53 | 6 | увеличение участий команд в областных мероприятиях |