Приложение  6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Таблица 1

| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31.12.2023 |  |
| --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы :Развитие культуры в муниципальном образовании «Красногородский район» |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы : Администрация Красногородского района |

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение % | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: Развитие культуры в муниципальном образовании "Красногородский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | % | 460% | 389% | 71% | Снижение удельного веса населения на 71% связано с выходом учреждений культуры из онлайн-пространства и уменьшением просмотров онлайн-мероприятий. |
| 2 |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 95% | 95% | 0 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры |  | % | 460% | 389% | 71% | Снижение удельного веса населения на 71% связано с выходом учреждений культуры из онлайн-пространства и уменьшением просмотров онлайн-мероприятий. |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |  | % | 95% | 95% | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля пользователей - детей (до 14 лет) от общего количества пользователей |  | % | 19% | 22,2% | 3,2% |  |
| 1.1.2 | Количество книг, выданных пользователям в течение года |  | шт. | 94 200 | 95 290 | 1,2 % |  |
| 1.1.3 | Процент обоснованных и принятых жалоб |  | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | % | 45% | 54% | 20% | Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры связано с обветшанием зданий и отсутствием финансовых средств на их ремонт. |
| 1.2.2 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | ед. | 25 450 | 24802 | 2,5 | Уменьшение количества посетителей на 2,5% связано с переходом учреждений культуры в режим-оффлайн и уменьшением количества онлайн-мероприятий. |

Таблица 2

| ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2023 г. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании "Красногородский районе» | Администрация Красногородского района | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского района | 18033,3 | 18033,3 | 17169,0 | 0,1 | 950 | 950 | 950 | 0.0 | 719,7 | 719,7 | 719,7 | 0,0 | 16363,6 | 16363,6 | 15499,3 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» | Администрация Красногородского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского района | 18033,3 | 18033,3 | 17169,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 18033,3 | 18033,3 | 17169,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 18033,3 | 18033,3 | 17169,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 18033,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | ФУ Администрации Красногородского района | 4034,9 | 4034,9 | 3844,2 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4034,9 | 4034,9 | 3844,2 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.1 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки» | ФУ Администрации Красногородского района | 3754,0 | 3754,0 | 3563,3 | 0,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3754,0 | 3754,0 | 3563,3 | 0,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.2 | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам библиотечного дела , проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского района | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» | ФУ Администрации Красногородского района | 13998,4 | 13998,4 | 13324,8 | 0,1 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 0.0 | 719,7 | 719,7 | 719,7 | 0.0 | 12328,7 | 12328,7 | 11655,1 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.1 | «Организация показов концертов и концертных программ» | ФУ Администрации Красногородского района | 12111,0 | 12111,0 | 11441,5 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12111,0 | 12111,0 | 11441,5 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.2 | «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам культурно-досугового обслуживания, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | ФУ Администрации Красногородского района | 162,1 | 162,1 | 158,0 | 0,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 162,1 | 162,1 | 158,0 | 0,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.3 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктахс численностью жителей до 50 тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 0.0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 0.0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0.0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4 | Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования ) сети муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (текущий ремонт танцевального зала | Администрация Красногородского района | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского района | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.5 | Поддержка отрасли культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда» (приобретение автоклуба) | Администрация Красногородского района | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | ФУ Администрации Красногородского района | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.6 | Государственная поддержка отрасли культуры в рамках регионального проекта «Творческие люди» | ФУ Администрации Красногородского района | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.7 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект «Живая старина» | ФУ Администрации Красногородского района | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект «Тепло,комфорт и уют к нам в клуб придут») | ФУ Администрации Красногородского района | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | ФУ Администрации Красногородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | ФУ Администрации Красногородского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица  3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12.2023

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Количество посещений | ед. | 22 300 | 24 702 | 19% | Увеличение количества показов концертов на 20% связано с выходом учреждений культуры в оффлайн-режим работы. |
| 1.1.2. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам библиотечного дела, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников, получивших компенсацию | ед. | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация показов концертов и концертных программ | Количество проведенных мероприятий | ед. | 920 | 1057 | 25% | Увеличение количества показов концертов на 20% связано с выходом учреждений культуры в оффлайн-режим работы. |
| 1.2.2. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам культурно-досугового обслуживания, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников, получивших компенсацию | ед. | 13 | 13 | 0 |  |
| 1.2.3. | Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 |  |