Приложение 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район»  |
| 1. | Снижение количества погибших при пожарах | чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | чел. | 2 | 0 | 200,0 | Сокращение числа больных наркоманией  |
| 3. | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | ед. | 92 | 35 | 61,9 | Снижение количества преступлений |
| 4. | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 5. | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | чел. | 19 | 39 | 105 | Увеличение количества граждан, участвующих в составе ДНД в защите Государственной границы  |
| 6. | Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования» |
| 1.1. | Снижение количества погибших при пожарах | чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |
| 1.1.1. | Снижение количества погибших при пожарах | чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций» |
| 1.2.1. | Удовлетворенность населения деятельностью службы ГО и ЧС |  % | 85 | 85 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» |
| 2.1. | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | чел. | 19 | 39 | 105 | Увеличение количества граждан, участвующих в составе ДНД в защите Государственной границы  |
| Основное мероприятие 2.1 «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» |
| 2.1.1. | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | чел. | 19 | 39 | 105 | Увеличение количества граждан, участвующих в составе ДНД в защите Государственной границы  |
| Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район» |
| 3.1. | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | чел. | 2 | 0 | 200,0 | Сокращение числа больных наркоманией  |
| Основное мероприятие 3.1 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район» |
| 3.1.1. | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | чел. | 2 | 0 | 200,0 | Сокращение числа больных наркоманией  |

Подпрограмма 4« Профилактика правонарушений и асоциального поведенияграждан на территории муниципального образования«Красногородский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | ед. | 92 | 35 | 61,9 | Снижение количества преступлений |
| 4.2. | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | чел. | 1 | 1 | 0 |  |

Основное мероприятие 4.1 « Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории муниципального образования «Красногородский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | ед. | 92 | 35 | 61,9 | Снижение количества преступлений |
| 4.1.2. | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | чел. | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на 31.12.2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |
| Общий объем финансирования | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Иные источники |
| Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|   | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Красногородский район»  | Администрация Красногородского района | 4 668,9 | 4 668,9 | 3 723,8 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786,5 | 1786,5 | 1 028,8 | 42,3 | 2882,4 | 2882,4 | 2695,0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
| ФУ Администрации Красногородского района | 241,0 | 241,0 | 234,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,0 | 241,0 | 234,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования»» | Администрация Красногородского района,  | 3 404,6 | 3 404,6 | 2 696,9 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,5 | 992,5 | 453,1 | 54,3 | 2 412,1 | 2 412,1 | 2 243,8 | 6,9 | 0 | 0 | 0 |
| ФУ Администрации Красногородского района | 241,0 | 241,0 | 234,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,0 | 241,0 | 234,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение мер по пожарной безопасности» | Администрация Красногородского района | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФУ Администрации Красногородского района | 241,0 | 241,0 | 234,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,0 | 241,0 | 234,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования» | ФУ Администрации Красногородского района | 241,0 | 241,0 | 234,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,0 | 241,0 | 234,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях | Администрация Красногородского района | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Софинансирование на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях | Администрация Красногородского района | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций» | Администрация Красногородского района | 2399,6 | 2399,6 | 2237,0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399,6 | 2399,6 | 2237,0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | мероприятие «Мероприятия, направленные на функционирование единой диспетчерской службы» | Администрация Красногородского района | 2399,6 | 2399,6 | 2237,0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399,6 | 2399,6 | 2237,0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций» | Администрация Красногородского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, находящейся в муниципальной собственности» | Администрация Красногородского района | 950,0 | 950,0 | 405,2 | 57,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,5 | 940,5 | 401,1 | 57,4 | 9,5 | 9,5 | 4,0 | 57,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | мероприятие «Субсидии муниципальным образованиям на реализзацию мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Красногородского района | 940,5 | 940,5 | 401,1 | 57,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,5 | 940,5 | 401,1 | 57,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Мероприятия по разработке декларации безопасности плотины ГЭС в р.п. Красногородск | Администрация Красногородского района | 9,5 | 9,5 | 4,0 | 57,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 9,5 | 4,0 | 57,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 988,3 | 988,3 | 768,6 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,0 | 794,0 | 576,6 | 27,3 | 194,2 | 194,2 | 191,8 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие (ВЦП) 2.1 «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 988,3 | 988,3 | 768,6 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,0 | 794,0 | 576,6 | 27,3 | 194,2 | 194,2 | 191,8 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий по пограничной безопасности | Администрация Красногородского района | 780,0 | 780,0 | 576,6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 | 780,0 | 576,6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Софинансирование на проведение мероприятий по пограничной безопасности | Администрация Красногородского района | 8,2 | 8,0 | 5,8 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 8,0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин | Администрация Красногородского района | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Расходы на проведение системных мероприятий по противодействию терроризму | Администрация Красногородского района | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 15,0 | 15,0 | 5,4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 5,4 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район» | Администрация Красногородского района | 15,0 | 15,0 | 5,4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 5,4 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | мероприятие «Осуществление антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» | Администрация Красногородского района | 15,0 | 15,0 | 5,4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 5,4 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | Администрация Красногородского района | 20,0 | 20,0 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1«Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | Администрация Красногородского района | 20,0 | 20,0 | 18,9 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 18,9 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | Мероприятие«Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» | Администрация Красногородского района | 20,0 | 20,0 | 18,9 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 18,9 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %\* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности» |
| 1.1.1. | Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования | Количество муниципальных учреждений, в которых проводятся мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности | ед. | 7 | 7 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение мер по гражданской обороне и безопасности чрезвычайных ситуаций» |
| 1.2.1. | Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы | Количество диспетчеров ЕДДС | ед. | 8 | 8 | 0 |   |
|  2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» |
| 2.1.1. | Мероприятия, направленные на повышение уровня пограничной безопасности на территории Красногородского района путем привлечения граждан для участия на добровольных началах в защите Государственной границы | Количество проведенных мероприятий | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 3.3.1. | Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район»Основное мероприятие 3.1. «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район» |
| 3.1.1. | Осуществление антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения | Количество проведенных мероприятий | ед. | 30 | 30 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений асоциального поведения граждан | Количество проведенных мероприятий | ед. | 35 | 35 | 0 |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_