Таблица 1

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья  в муниципальном образовании  "Красногородский район"

за 2023 год

| N п/п | Наименование |  |  | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПп) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп) Степень достижения целей (Сдц) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании "Красногородский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам |  | сср.балл | 54.2 | 59,4 | 1,09 1 | 85 936,0 | 83 944,0 | 0,98 | 0,98 эффективная |
| 2 |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  | %% | 80 | 80 | 1 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования |  | %% | 96 | 96 | 1 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  | %% | 97 | 97 | 1 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | %% | 89 | 89 | 1 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Увеличение количества молодых людей, охваченных различными формами молодежных мероприятий |  | еед. | 650 | 650 | 1 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | %% | 42 | 46,8 | 1,11 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП |  | еед. | 4 | 3 | 0,75 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями, от общей численности жителей района |  | %% | 50 | 50 | 1 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей района |  | %% | 60 | 60 | 1 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | Увеличение доли населения, получившего комплексную профилактическую услугу, от общей численности жителей района |  | %% | 28 | 28 | 1 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | Увеличение количества муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы |  | %% | 30 | 30 | 1 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Увеличение доли граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших участие |  | %% | 10 | 12 | 0,83 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Увеличение доли граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе |  | %% | 31 | 39,5 | 1,27 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | Увеличение доли граждан старшего поколения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, к общему количеству выполнивших нормативы |  | %% | 5,5 | 5,6 | 1,01 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет |  | %% | 9,7 | 9,7 | 1 1 | 83 288,2 | 81 308,7 | 0,98 | 0,98 эффективная |
| 1.2. |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  | %% | 96 | 100 | 1,04 1 |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ |  | %% | 60 | 60 | 1 1 |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы |  | %% | 69 | 70 | 1,01 1 |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы |  | %% | 57 | 57 | 1 1 |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  | еед. | 6 | 6 | 1 1 |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района |  | %% | 4,7 | 4,7 | 1 1 |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Доля детей, обеспеченных питанием в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием |  | %% | 100 | 100 | 1 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Молодое поколение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Увеличение количества молодых людей, охваченных различными формами молодежных мероприятий | ед. | 650 | 650 | 1 1 | 277,2 | 273,9 | 0,99 | 0,99 эффективная |
| 2.2. |  |  | Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности | % | 45 | 45 | 1 1 |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Увеличение доли молодых людей, охваченных мероприятиями и акциями, направленными на повышение престижа здорового образа жизни | % | 45 | 45 | 1 1 |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Увеличение доли молодых людей, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % | 36 | 36 | 1 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Развитие системы защиты прав детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП | еед. | 4 | 3 | 0,75 0,87 | 1389,0 | 1389,0 | 1 | 0,87 эффективная |
| 3.2. |  |  | Доля детей-сирот получивших жилые помещения от общего числа детей-сирот, имеющих право на их получение | №% | 100 | 100 | 1 0,87 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | %% | 42 | 46,8 | 1,11 1,04 | 981,6 | 972,4 | 0,99 | 1 эффективная |
| 4.2. |  |  | Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований | еед. | 39 | 39 | 1 1,04 |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  | Участие команд района в областных мероприятий | еед. | 50 | 53 | 1,06 1,04 |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | %% | 97,1 | 97,1 | 1 1,04 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 Укрепление общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями, от общей численности жителей района | %% | 50 | 50 | 1 1 |  |  |  | 1 эффективная |
| 5.2. |  |  | Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей района | %% | 60 | 60 | 1 1 |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  | Увеличение доли населения, получившего комплексную профилактическую услугу, от общей численности жителей района | %% | 28 | 28 | 1 1 |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  | Увеличение количества муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы | %% | 30 | 30 | 1 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 Активное долголетие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Увеличение доли граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших участие | %% | 10,0 | 10,0 | 1 1 |  |  |  | 1 эффективная |
| 6.2. |  |  | Увеличение доли граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста | %% | 39,1 | 39,1 | 1 1 |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  | Увеличение доли граждан старшего поколения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, к общему количеству выполнивших нормативы | %% | 5,5 | 5,5 | 1 1 |  |  |  |  |