Таблица 1

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Красногородский район"

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПп) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп)  Степень достижения целей (Сдц) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп)  Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Красногородский район" | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества погибших при пожарах | ччел. | 1 | 1 | 1  1,46 | 4 668,9 | 3723,8 | 0,80 | 1,17  высокоэффективная |
| 2 | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | ччел. | 2 | 0 | 1  1,46 |  |  |  |  |
| 3 | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | еед. | 92 | 35 | 2,62  1,46 |  |  |  |  |
| 4 | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | ччел. | 1 | 1 | 1  1,46 |  |  |  |  |
| 5. | Количество граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | ччел. | 18 | 39 | 2,16  1,46 |  |  |  |  |
| 6. | Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности | е ед. | 1 | 1 | 1  1,46 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение количества погибших при пожарах | ччел. | 1 | 1 | 1  1 | 3 646,6 | 2 930,9 | 0,80 | 0,8  эффективная |
| 1.2. | Удовлетворенность населения деятельностью службы ГО и ЧС | %% | 85 | 85 | 1  1 |  |  |  |  |
| 1.3. | Увеличение количества ГТС, находящихся в муниципальной собственности, для которых реализованы мероприятия по обеспечению безопасности | е ед. | 1 | 1 | 1  1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение количества граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы на территории Красногородского района | Е  ччел. | 18 | 39 | 2,16  2,16 | 988,3 | 768,6 | 0,77 | 1,66  высокоэффективная |
| Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Сокращение числа больных наркоманией, состоящих на учете | ччел. | 2 | 0 | 1  1 | 15,0 | 5,4 | 0,36 | 0,36  неэффективная |
| Подпрограмма 4 « Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан на территории муниципального образования «Красногородский район» | | | | | | | | | |
| 4.1. | Снижение количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | Е  еед. | 92 | 35 | 2,62  1,81 | 20,0 | 18,9 | 0,94 | 1,7  высокоэффективная |
| 4.2. | Количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы | Ч  ччел. | 1 | 1 | 1  1,81 |  |  |  |  |